STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHYNÓW NA LATA 2023-2030

(Z PERSPEKTYWĄ DO 2035)

Maj 2023

Spis treści

Wprowadzenie	3

Wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Chynów	4

Analiza strategiczna SWOT Gminy Chynów	14

Misja i wizja rozwoju Gminy Chynów w perspektywie 2035	27

Schemat celów i plan operacyjny Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035)	29

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Chynów oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej	57

Obszary strategicznej interwencji	65

Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 z wytycznymi i założeniami zawartymi w dokumentach wyższego rzędu	74

System realizacji, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035)	77

Ramy finansowe i źródła finansowania	89

# Wprowadzenie

Strategię rozwoju gminy należy rozumieć jako perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele rozwoju jednostki, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe (i ich źródła) niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Innymi słowy, strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym (10-15 lat) określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się. Zbudowanie strategii rozwoju poprzedzone jest zawsze wnikliwą analizą stanu gospodarki, posiadanych zasobów, ogólnych tendencji rozwojowych itd.

Strategia Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023-2030 (z perspektywą do 2035) jest podstawowym dokumentem, charakteryzującym sytuację społeczną i ekonomiczną gminy, wskazującym jej mocne i słabe strony, tworzącym wizję, określającym misję, cele i kierunki polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni Gminy, w perspektywie 10+ najbliższych lat. Jest jednocześnie ważnym instrumentem koordynującym oraz wspierającym pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy zewnętrznych na rozwój. Strategia określa ponadto zasady jej wdrażania i monitorowania jej efektów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi i instytucjonalnymi.

Dokument jest odpowiedzią na zmiany i wyzwania jakie zachodzą zarówno wewnątrz jak i w otoczeniu Gminy: prawnych, administracyjnych, gospodarczych, społecznych jak i technologicznych. Zmiany te obejmują także następstwa pandemii koronawirusa jak i reformy Nowego Polskiego Ładu, a także kwestie wyzwań klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego i zielonej transformacji. Ponadto, Strategia stanowi wyraz przygotowań podjętych przez Gminę Chynów do wdrożenia planów rozwoju w oparciu o nowe możliwości finansowania inwestycji, przewidziane na lata 2021-2027, które tworzą kolejną, bezprecedensową szansę modernizacji społecznej i gospodarczej gminy oraz całego regionu.

Strategia Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023-2030 (z perspektywą do 2035) powstała w oparciu o znowelizowane przepisy dotyczące polityki rozwoju, wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Zmiany realizują postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Stanowią pierwszy etap reformy, której celem jest integracja wymiaru społecznego, gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na różnych poziomach administracji, w tym na poziomie samorządu gminnego. Poprzez te zmiany strategia rozwoju gminy, po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie, zyskała podstawę prawną oraz wytyczne realizacyjne w ramach ustawy – zmiany dotyczyły także ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: dokument został opracowany zgodnie z przepisami art. 10 e ust. 2-4 ww. ustawy. Procedura dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035) uwzględniała wszystkie inne akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokument jest spójny zarówno z celami określonymi w obecnie obowiązującej średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 r.), jak i z założeniami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, określającej nowe ramy i zasady prowadzenia polityki rozwoju. Na szczeblu regionalnym dokument jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ „Innowacyjne Mazowsze”.

# Wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Chynów

Kompleksowa i pogłębiona diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej stanowi niezbędny punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii rozwoju Gminy Chynów. Zgodnie 
z obowiązującym prawem, diagnoza nie jest tylko dobrą praktyką czy standardem realizacyjnym ale obowiązkiem ustawowym, wynikającym z artykułu 10a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zadaniem diagnozy, przeprowadzonej między styczniem a kwietniem 2023 r., poza oceną stanu oraz dotychczasowych tendencji rozwojowych, było przede wszystkim wskazanie głównych trendów i potencjalnych kierunków rozwoju Gminy w przyszłości. Analiza ta umożliwia podejmowanie właściwych decyzji strategicznych, takich jak: określenie wizji rozwoju Gminy, ustalenie celów, ukierunkowanie działań i instrumentów realizacyjnych, zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów 
i wskaźników ich osiągnięcia, wskazanie obszarów strategicznej interwencji.

Diagnoza przeprowadzona została w ujęciu dynamicznym i porównawczym, w kluczowych dla jej rozwoju obszarach, z wykorzystaniem:

- danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,

- danych Głównego Urzędu Statystycznego,

- danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r.,

- danych BIP,

- dokumentów strategicznych:

- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” za 2021 r.

- Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020 – 2023, Chynów 2020 r.,

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chynów na lata 2021 – 2030, Chynów 2021,

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2018,

- Program Opieki nad Zabytkami Gminy Chynów na lata 2020 – 2023,

- Program Rewitalizacji Gminy Chynów na lata 2016 – 2024, Chynów 2017,

- Roczny Program współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

- Strategia Rozwoju Gminy Chynów 2016 – 2024, Chynów 2016,

- Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020,

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chynów.

- Raport o Stanie Gminy Chynów za 2021 r.

- Rocznej Oceny Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim, Raport wojewódzki za rok 2020, Warszawa 2021 r., GIOŚ,

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chynów na lata 2022-2025,

- Publikacji dostępnych na stronach internetowych:

- https://www.chynow.pl

- http://www.grojec.pl

- http://www.gminy.pl

- https://mapeo.pl

- https://ongeo.pl/geoportal

- https://www.polskawliczbach.pl

- https://www.spgch.pl

- https://pl.wikipedia.org

- https://wybory2018.pkw.gov.pl

- „Prognozy ludności na lata 2017 - 2030”, opracowanej i udostępnionej przez Główny Urząd Statystyczny

- Publikacji książkowych:

- Adamczyk M., Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013,

- Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1995; Fukuyama, 1997,

- Wosiek M., Kapitał społeczny i jego relacje z czynnikami wytwórczymi, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 52 (4/2017).

- Źródła prawa:

  - Uchwała nr 3.d./208/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 19.09.2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej prze Wójta Gminy Chynów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.,

  - Uchwała Nr XLIII/311/2023 Rady Gminy Chynów z dn. 26.01.2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,

  - Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04. 2004 r., Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880, z późn.  zm.,

  - Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 282.,

  - Ustawa o samorządzie gminnym, Dz. U 1990 Nr 16 poz.95.,

  - Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Chynów z dn. 01.02.2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przeanalizowano tendencje społeczno-gospodarcze zachodzące w gminie i jej otoczeniu w ostatnich 5 latach wraz z określeniem konsekwencji i wyzwań rozwojowych oraz dokonano jej umiejscowienia w szerszym kontekście, odnosząc zgromadzone dane do gmin o podobnym charakterze i do średniej wojewódzkiej.

- Uwarunkowania wynikające z położenia Gminy Chynów.

Gmina wiejska Chynów zlokalizowana jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w północno-wschodniej części powiatu grójeckiego. Odległość Gminy od Warszawy to około 45 km w kierunku południowym. Bliskość metropolii warszawskiej ma duże znaczenie dla szans rozwojowych gminy Chynów ze względu na jej usytuowanie w strefie aktywizacji gospodarczej, stanowiącej efekt oddziaływania Warszawy. Tereny tej strefy, w stosunku do pozostałych obszarów Mazowsza, są atrakcyjniejsze dla lokalizacji działalności gospodarczej oraz jako miejsce zamieszkania. O atrakcyjności obszarów zlokalizowanych w tej strefie decyduje bliskość i dobre powiązanie ze stolicą. Warszawa generuje także duże zapotrzebowanie na funkcje rekreacji i wypoczynku.

Gmina Chynów położona jest w rejonie ukształtowanej specjalizacji sadowniczej o znaczeniu krajowym, tzw. Zagłębiu grójecko – wareckim nazywanym „największym sadem Europy”. Rejon ten obejmuje 11 gmin, w którym sady zajmują ponad 46 tys. ha, produkując 1/3 owoców w kraju.

Układ komunikacyjny w Chynowie zapewnia dobre połączenia z otoczeniem zarówno zewnętrznym jak i wewnątrz obszaru gminy. Przez terytorium Gminy przebiega droga krajowa DK50, stanowiąca ciąg komunikacyjny biegnący z zachodu na wschód – połączenie z Warszawą. Jest to jedna z najbardziej obciążonych ruchem dróg w regionie. Trasa nr 50 stanowi tzw. “Dużą/tranzytową obwodnicę Warszawy” i aktualnie przenosi znaczny strumień ruchu międzynarodowego tranzytu wschód – zachód. Sieć obsługującą obszar gminy tworzą także drogi powiatowe, pełniące funkcje dróg lokalnych oraz drogi gminne, funkcjonujące jako drogi lokalne i dojazdowe.

Dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej nie towarzyszy jednak zadowalający stan techniczny dróg. Ponad połowa dróg gminnych posiada nawierzchnie nieutwardzone, z czego część stanowią drogi obsługujące tereny zainwestowane osadnictwa wiejskiego. Spośród dróg gminnych asfaltowych znaczna część wymaga remontów. Problemem jest także niewystarczająca liczba miejsc parkingowych oraz brak dostosowania infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Szlaki komunikacyjne w Gminie wymagają ciągłych prac w zakresie ich utrzymania, wykonywania remontów cząstkowych oraz w niektórych przypadkach gruntownej modernizacji nie tylko ze względu na zły stan nawierzchni ale także niewystarczającą szerokość pasa drogowego, kształtowanie poboczy, zapewnienie oświetlenia. Równolegle konieczne wydaje się wdrożenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych, zwłaszcza w obliczu wzrastającego natężenia ruchu kołowego. Drogi te służą mieszkańcom wsi niejednokrotnie jako jedyne ciągi dojazdowe do pracy i dojazd dzieci do szkół. Ponadto, elementem poprawy infrastruktury drogowej powinna być także rozbudowa infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów i likwidacja barier architektonicznych – może być to nie tylko inwestycja w zakresie usprawnienia komunikacji wewnątrz jednostki, ale także zmierzająca ku podniesieniu jej atrakcyjności turystycznej (ścieżki edukacyjne, rekreacyjne, szlaki turystyczne i rowerowe).

Komunikacja kolejowa gminy Chynów opiera się na linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, będąca linią pierwszorzędną o znaczeniu państwowym. W granicach gminy zlokalizowane są stacja w Chynowie oraz przystanki w Krężelu i Sułkowicach. Na terenie gminy funkcjonuje publiczna komunikacja autobusowa obsługiwana przez PKS Grójec. Częstotliwość połączeń jest jednak na tyle niewielka, że poza relacją w kierunku Grójca i Góry Kalwarii nie stanowi alternatywy dla transportu indywidualnego.

Plany rozwojowe Gminy, przewidujące wzrost liczby turystów ale także dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców mogą zainicjować inwestycje obejmujące organizację miejsc parkingowych umożliwiających powiązanie wszystkich dostępnych w gminie środków transportu, znacząco ułatwiając dostępność komunikacyjną.

Dobre skomunikowanie drogowe w województwie i kraju jest niewątpliwym strategicznym atutem gminy, drogi stanowią jednak także główne źródło ponadnormatywnego hałasu w gminie oraz przyczynę znaczącej emisji CO2. Największe niedogodności pod względem hałasu generuje droga DK50. Gmina Chynów objęta jest planami budowy na jej terenie Kolei Dużych Prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, co może spowodować wzrost hałasu komunikacyjnego, zmiany struktury przestrzennej gminy, spadek wartości nieruchomości i inne efekty niepokojące zarówno mieszkańców, jak i władze samorządowe.

Jak wykazano w Raporcie diagnostycznym, Gmina Chynów znajduje się poza obszarami ryzyka wystąpienia zagrożenia powodziowego. Występuje natomiast ryzyko lokalnych podtopień, których przyczyną mogą być gwałtowne wysokie opady skutkujące niewydolnością systemu kanalizacyjnego i melioracyjnego. Pojawiające się okresowo wezbrania lokalnych wód wynikające z intensywnych opadów atmosferycznych, roztopów etc. mogą powodować podtopienie okolicznych terenów zielonych, zabudowań mieszkalnych, gospodarczych i wypoczynkowych. Zapobieganie tym zjawiskom wymaga prowadzenia odpowiedzialnej polityki przestrzennej i przeciwdziałania skutkom ewentualnych katastrof, które mogą być dodatkowo powodowane zmianami klimatu (dedykowane inwestycje, kampanie informacyjno-edukacyjne, wykorzystanie nowych technologii) na tyle, na ile to możliwe.

- Uwarunkowania demograficzne.

Gminę Chynów zamieszkuje 10 122 mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi 135 km². Gęstość zaludnienia wynosi 75 osoby na km² i jest niższa wobec średniej dla powiatu i regionu (powiat grójecki: 77 osób/km², Mazowsze 149 osób/km²).

Duży wpływ na kształtowanie się liczby mieszkańców mają migracje ludności oraz ruch naturalny, 
a struktura wieku i płci ludności wpływa na determinację tych czynników. W gminie Chynów liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się (od 2017 roku o niemal 260 osób). Wpłynęło na to dodatnie saldo migracji w okresie pandemii (2020 rok). W gminie Chynów liczba mieszkańców malała do roku 2020, w którym znacząco wzrosła, co było prawdopodobnie efektem pandemicznych trendów migracyjnych z dużych miast na pobliskie obszary wiejskie w poszukiwaniu terenów zielonych, czystego środowiska przyrodniczego i spokojnej okolicy do osiedlenia się. Przypuszczać należy, że zjawisko dotyczy przede wszystkim ludzi w wieku poprodukcyjnym, którzy w poszukiwaniu odpoczynku od zgiełku aglomeracji miejskich, migrują na tereny wiejskie. Takie zjawisko może mieć dwojaki skutek na gospodarkę gminy, prowadząc z jednej strony do napływu kapitału, wzrostu rynku zbytu, z drugiej zaś powodować ograniczenia możliwości rozwoju działalności gospodarczej i kapitału ludzkiego.

Struktura ludności według wieku stanowi udział różnych grup wiekowych w populacji. Za pomocą tej struktury możliwe jest określenie procesu starzenia się ludności. Wzrost w ogólnej liczbie mieszkańców udziału osób starszych, świadczy o pogarszaniu się struktury wieku, a tym samym, 
o starzeniu się ludności danej społeczności. Takie pogorszenie struktury wieku ludności można zaobserwować w gminie Chynów, gdzie na przestrzeni badanego okresu nastąpił spadek udziału mieszkańców w wieku produkcyjnym o 10%. Wzrósł natomiast udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym o 13%. Jest to tendencja ogólnokrajowa, ludność gminy, podobnie jak całej Polski, starzeje się.

Według prognozy GUS do roku 2030 liczba mieszkańców gminy Chynów będzie wzrastać. Wzrost ludności wynikał będzie w głównej mierze z ruchów migracyjnych („ucieczki” mieszkańców aglomeracji miejskich do ośrodków wiejskich). Dotyczyć to będzie głównie ludności w wieku poprodukcyjnym. Szacuje się, że do 2030 roku na terenie gminy mieszkać będzie ok. 10 300 osób.

Sytuacja ta wymusza prowadzenie odpowiednio zorientowanej polityki przestrzennej w zakresie dostarczania usług publicznych na wyższym niż dotychczas poziomie w związku z rosnącą liczbą mieszkańców (np. poprawa dostępności komunikacyjnej, utrzymanie wysokiego standardu infrastruktury technicznej, bogata oferta kulturalna realizowana także przez świetlice wiejskie, zagospodarowanie czasu wolnego na rzecz sportu i rekreacji, ale również dostosowanie pomocy społecznej i ochrony zdrowia do potrzeb zwiększającej się liczby osób starszych a w odniesieniu do potrzeb mieszkańców w wieku produkcyjnym: większa dostępność do żłobków, przedszkoli, wyższy standard infrastruktury edukacyjnej i poziomu nauczania), a także ukierunkowanej na integrację i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.

- Uwarunkowania gospodarcze.

Gmina Chynów ma charakter typowo rolniczy. Dominującą formą własności jest sektor gospodarstw indywidualnych, do którego należy 66% gruntów. Warunki naturalne dla produkcji rolnej w Gminie biorąc pod uwagę: klimat, warunki wodne i rzeźbę terenu określa się jako średnio dobre. Najlepsze warunki do produkcji rolniczej występują w środkowej części gminy, obejmując sołectwa: Chynów, Drwalew, Jakubowizna, Drwalewice oraz mniejszy obszar w południowej części gminy, we wsiach: Budziszyn i Budziszynek. Specyfiką gminy Chynów jest znaczny udział sadów, które stanowią około 19% powierzchni gminy i około 23% powierzchni użytków rolnych. Gmina Chynów wraz z pozostałymi gminami powiatu grójeckiego stanowi największy ośrodek sadowniczy w Polsce, i jeden z największych w Europie.

Rolnictwo stanowi podstawę bazy ekonomicznej gminy i jest źródłem utrzymania większości mieszkańców. W Gminie funkcjonują 1 132 gospodarstwa rolne, z czego 99% utrzymuje się z działalności rolniczej. Są to przeważnie małe, niezmodernizowane gospodarstwa. Dominują gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha (47%) oraz 5-10 ha (32%).  Użytki rolne zajmują 55% powierzchni gminy, tj. 7 471,16 ha. Gospodarstwa rolne zajmujące się sadownictwem zajmują powierzchnię 3 656,9 ha, jest ich 807, co stanowi 72% wszystkich gospodarstw funkcjonujących na ternie Gminy.

Jednym z największych wyzwań dla polskiego rynku sadowniczego jest zbudowanie silnej marki eksportowej dla polskich jabłek oraz stworzenie silnej reprezentacji branży do rozmów z zagranicznymi partnerami handlowymi. Według ekspertów dużym wyzwaniem dla polskich sadowników jest zachowanie jednolitych standardów jakościowych w długofalowej perspektywie oraz zapewnienie bardzo wysokiej, jakości produkcji do podróży w kontenerach, tak by polskie jabłka docierały na odległe rynki eksportowe w doskonałym stanie.  Czynniki takie jak: rosnące koszty produkcji, konkurencja ze strony producentów z innych krajów UE oraz brak pracowników sezonowych wywierają ogromny wpływ na sytuację na rynku sadowniczym. Krajowa marka sadownicza powinna podejmować intensywne działania m.in. promocyjne, podkreślające walory jakościowe i smakowe, by polskie jabłka osiągały wyższe ceny.

Dużym wyzwaniem, ale jednocześnie szansą dla polskiego sadownictwa są nowe strategie UE dotyczące zrównoważonego rozwoju. W tym zakresie warto wspomnieć o mocnych stronach polskiej produkcji sadowniczej w tym obszarze:  wiele rodzinnych gospodarstw, wysoka bioróżnorodność i dobre warunki klimatyczne, stosowanie mniejszej ilości środków ochrony roślin niż inne kraje europejskie. To zdecydowanie przeważa na korzyść polskich jabłek szczególnie w smaku, ale także w aspekcie zdrowotnym.

Gmina Chynów jako obszar rolniczy ma także znaczący potencjał w zakresie wykorzystania biomasy i biogazu do produkcji energii. Jednym ze sposobów produkcji biomasy jest uprawa roślin energetycznych. Obecnie ocenia się, że biomasa jest źródłem energii odnawialnej o największym potencjale do wykorzystania w Polsce. Duże zasoby ziem wykorzystywanych rolniczo stwarzają możliwość wykorzystania biomasy w energetyce cieplnej.

Właściciele gospodarstw rolnych z obszaru powiatu poszukują również możliwości dywersyfikacji dochodów w produkcji i sprzedaży, coraz bardziej popularnych w Polsce i Europie, produktów ekologicznych oraz rozwoju turystyki w gminie. Rozwój przedsiębiorczości w Gminie poprzez działania takie jak wsparcie gminy dla rozwoju turystyki/agroturystyki, produkcji ekologicznej żywności będzie również szansą na dywersyfikację działalności rolniczej i zwiększenie jej dochodowości.

W gminie Chynów, w roku 2021, w rejestrze REGON zarejestrowanych było 853 podmioty gospodarki narodowej, z czego 694 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 48 podmiotów. W tymże roku zarejestrowano 84 nowe podmioty, a 38 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2017-2021 najmniej podmiotów zarejestrowano w 2020 r. (64). Najwięcej podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 r. (43).

Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy koncentruje się w sektorach związanych z handlem hurtowym i detalicznym. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Chynów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28,8%) oraz Budownictwo (17,9%).

Na terenie gminy występuje kilka większych podmiotów gospodarczych,  dających zatrudnienie okolicznym mieszkańcom. Największymi z nich są:  Zakład Produkcji Leków Weterynaryjnych BIOWET S.A w Drwalewie, Fabryka Farb i Lakierów MALCHEM w Sułkowicach, SOKOŁ Sp. z o.o. w Nowych Grobicach - stacja paliw, gastronomia, sklep, POLEX Sp. z o.o. w Grobicach – skup i sprzedaż owoców i warzyw.

Zakłada się, że usługi i wytwórczość nie związana bezpośrednio z rolnictwem będą powstawać w oparciu o aktywizującą rozwój funkcję drogi Nr 50 (w pasie terenów usytuowanych wzdłuż drogi), a także w ośrodkach obsługi ludności i w większych jej skupiskach (Drwalew, Chynów, obręb Wola Chynowska, Sułkowice). Istotnym czynnikiem rozwoju usług będzie także nowe osadnictwo, które w naturalny sposób wygeneruje powstanie przedsięwzięć o niewielkiej skali - podmioty gospodarcze zatrudniające 1-3 pracowników.

Wskaźnik bezrobocia, mierzony odsetkiem bezrobotnych w grupie mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 1,5%, jest on niższy dla gminy Chynów niż dla całego powiatu grójeckiego (1,7%) oraz dla województwa mazowieckiego (4%). Mężczyźni stanowią 1,4% badanej grupy, kobiety zaś 1,6%. Czynnikiem, który może utrzymać niski poziom bezrobocia na terenie gminy Chynów oraz obniżyć występujące tzw. bezrobocie agrarne jest wykorzystanie potencjałów występujących w przestrzeni gospodarczej. W skali ogólnokrajowej, a także ogólnoeuropejskiej rośnie popyt na zdrową, ekologiczną żywność. Upatruje się tu szans dla Gminy, która jest gminą rolniczą, na rozwój ekologicznego rolnictwa. Sprzyjają temu uwarunkowania przyrodnicze oraz relatywnie dobra sytuacja w zakresie stanu środowiska naturalnego.

Dla utrzymania niskiego wskaźnika bezrobocia należy także zaplanować działania służące poprawie atrakcyjności Gminy dla inwestorów (szczególnie sektorów nieuciążliwych dla środowiska), wsparcie istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzenie możliwości do dywersyfikacji działalności rolniczej i zwiększenia jej dochodowości.

Ponadto, rozwój przedsiębiorczości w Gminie poprzez działania takie jak wsparcie gminy dla rozwoju turystyki/agroturystyki, produkcji ekologicznej żywności, organizacja jarmarków produktów lokalnych i targowiska będzie również szansą na dywersyfikację działalności rolniczej i zwiększenie jej dochodowości.

- Uwarunkowania wynikające ze stopnia rozwoju infrastruktury technicznej

Najistotniejszym wyzwaniem rozwojowym stojącym przed gminą Chynów w tym zakresie wydaje się być gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym w szczególności konieczność dalszego zapewnienia spełniania przez aglomerację (3130 RLM) Chynów wymogów dyrektywy 91/271/EWG m.in. przez budowę sieci kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków w Drwalewie a także budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie. O ile dostępność do sieci wodociągowej w gminie można określić jako zadowalającą - do wodociągu jest podłączonych 92% mieszkańców o tyle zaopatrzenie mieszkańców w sieć kanalizacyjną jest niewystarczająca i stanowi jedynie 35,6% – dotyczy to w szczególności miejscowości Drwalew, Nowe Grobice, Sułkowice. Inwestycje w tym zakresie wynikają z konieczności osiągnięcia pożądanego poziomu oczyszczania ścieków oraz wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Taki stan gospodarki wodno - ściekowej może wpływać niekorzystnie na stan czystości rzek, wód podziemnych i gleb, ze względu na znaczącą dysproporcję między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na 252,3 km wodociągów istnieje tylko 40 km czynnej sieci kanalizacyjnej. Na pozostałym obszarze gminy ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków (300 szt.).

Ścieki zbierane systemem zbiorczym oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sułkowicach o przepustowości Qśr. 360 m³/d. Niezbędna rozbudowa sieci kanalizacyjnej warunkować będzie także przeprowadzenie inwestycji w dostosowanie infrastruktury oczyszczania ścieków – modernizację istniejącej oczyszczalni w Drwalewie.

Dla zapewnienia niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę o odpowiednich parametrach niezbędne jest podjęcie działań inwestycyjnych mających na celu modernizację stacji uzdatniania wody funkcjonujących w Gminie: Watraszew, Drwalew, Jakubowizna, Chynów, Żelechów, Sulkowice oraz wymianę starych rur cementowo-azbestowych ciągle funkcjonujących w Chynowie i Drwalewie.

Inwestycje w rozwój infrastruktury sieciowej podniosą atrakcyjność osadniczą gminy, komfort życia mieszkańców, a jednocześnie wzmacniają ochronę środowiska naturalnego.

- Uwarunkowania środowiskowe, walory kulturowe i infrastruktura turystyczna

Poza pomnikami przyrody w granicach gminy Chynów brak innych form ochrony przyrody zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jednakże, praktycznie w każdej części gminy zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne o łącznej powierzchni powyżej 200 ha, które stanowią 13,9% powierzchni ogólnej Gminy. Co więcej, z gminą Chynów bezpośrednio graniczą dwa obszary chronione o wysokich walorach przyrodniczych: Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki. Znajdujące się w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego kompleksy leśne tworzą "otulinę" dla terenów objętych wyższą formą ochrony (NATURA 2000) oraz ciąg wszystkich zatwierdzonych i projektowanych rezerwatów i pomników przyrody, zabytkowych parków podworskich, a także wszystkich zorganizowanych terenów wypoczynkowych, zabudowy letniskowej i podmiejskich ogródków działkowych. Z kolei Dolina Rzeki Jeziorki jest bardzo malownicza, otoczona dużymi kompleksami leśnymi i wcięta w Wysoczyznę Rawską i Kotlinę Warszawską. Jest funkcjonującym korytarzem ekologicznym wzdłuż którego poruszają się zwierzęta migrujące pomiędzy Puszczą Bolimowską a lasami Chojnowskimi a przez mniejsze dopływy i połączenia ekologiczne docierające w okolice rzeki Pilicy. Ponadto, do 5 km od granic Gminy (w rozumieniu ustawy) znajduje się sześć obszarów: Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Wisły” (OSO PLB140004), Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Pilicy” (OSO PLB140003), Specjalny Obszar Ochrony „Dolina Dolnej Pilicy” (PLH 140016), Rezerwat „Łoś", Rezerwat „Skarpa Jeziorki", Chojnowski Park Krajobrazowy. Urozmaiceniem powierzchni terenu gminy są wzniesienia i wały wydmowe o łagodnych kształtach. Ta lekko falista wysoczyzna morenowa przecięta jest doliną rzeki Czarnej dzielącą obszar gminy na części - zachodnią i wschodnią.

Poza walorami przyrodniczymi, w Gminie zlokalizowanych jest wiele cennych i dobrze zachowanych zabytków kultury (zespoły pałacowo-parkowe, zabytkowe kościoły, stanowisko archeologiczne). W gminie zorganizowany jest także szlak turystyki pieszej atrakcyjny dla rekreacji i turystyki weekendowej, który bazuje na walorach typowego krajobrazu Mazowsza (szlak żółty nr 15, Warka – Gośniewice – Krężel – Chynów, o długości 21 257 m). Przez teren gminy przebiega także zgłoszony do Centralnej Kartoteki Szlaków Rowerowych Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK szlak „Szlak Czarnej” numer WGR-225n (Michalczew – Mąkosin – Budziszynek – Budziszyn – Edwardów – Chynów – Sułkowice – Julianów – Czarny Las – Krępa).

Do dziedzictwa niematerialnego Gminy Chynów można zaliczyć organizowane wydarzenia kulturalne, w tym festyny, konkursy czy dożynki gminne, których inicjatorami są przed wszystkim Gminny Ośrodek Kultury, Gmina Biblioteka Publiczna oraz procesje Bożego Ciała organizowane w ramach działań wyznaniowych na terenie Gminy. Dożynki są świętem ludowym połączonym z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Impreza ta może być zaliczona do niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ponieważ tradycja jej organizowania przekazywana jest z pokolenia na pokolenie i pozwala uczestnikom na okazanie zainteresowania i szacunku do tradycji. Sferę rekreacji wzbogacają również wydarzenia sportowe odbywające się na stadionie sportowym w Drwalewie i hali sportowej w Chynowie.

Najpoważniejsze zagrożenia dla środowiska naturalnego na terenie gminy Chynów wiążą się z zanieczyszczeniem powietrza, wynikającym z tzw. „niskiej emisji”. Cechą charakterystyczną „niskiej” emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Sytuacja taka ma miejsce na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej (jednorodzinna, zagrodowa), gdzie duża liczba emitorów wprowadzających zanieczyszczenia 
z kominów domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych o niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania. Paliwem wykorzystywanym w kotłowniach są przede wszystkim paliwa stałe - węgiel, koks, miał węglowy oraz drewno. W budynkach użyteczności publicznej także olej opałowy i węgiel.  Gmina Chynów znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza  - strefa mazowiecka (PL1404). Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim za rok 2020, klasyfikuje Gminę do obszarów przekroczeń poziomu docelowego stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok, PM2,5 (faza II). Jako źródło zanieczyszczeń wskazano oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. W ramach działań na lata następne planowany jest w gminie zakup tablicy monitorującej stan powietrza atmosferycznego.

Skutecznym sposobem ograniczania niskiej emisji jest ograniczanie potrzeb cieplnych budynków, czyli realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w zakres których wchodzą głównie: ocieplanie ścian, ocieplanie stropodachów/dachów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Niezbędne jest podejmowanie działań zakładających działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej oraz obejmujących wsparcie tego typu inwestycji realizowanych przez właścicieli budynków mieszkalnych.

Gmina Chynów położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) wynosi około 2 588 godzin rocznie i jest dużo wyższe od średniej rocznej wartości w Polsce – ok. 1 600 godzin. Oznacza to, że gmina Chynów posiada duży potencjał w zakresie wykorzystania energii słonecznej na cele c.o. i c.w.u. Samorząd planuje realizację inwestycji w montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych.

Bliskie położenie aglomeracji miejskich (w tym przede wszystkim Warszawy), bardzo dobrze rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych (droga krajowa DK50, kolej) może być upatrywane jako potencjał rozwoju gałęzi turystycznej Gminy Chynów. Drogi stanowią jednak także główne źródło ponadnormatywnego hałasu w gminie oraz przyczynę znaczącej emisji CO2. Zanieczyszczenie powietrza przez środki transportu na terenie gminy ma charakter ograniczony do okolic dróg o znaczącym natężeniu ruchu. W terenie zurbanizowanym, a szczególnie w okolicy skrzyżowań głównych dróg, natężenie ruchu jest największe i występuje kumulacja strumienia emisji oraz z reguły gorsze warunki jej rozpraszania, co często jest przyczyną powstawania lokalnych zagrożeń (długotrwała ekspozycja, smog). Dużą rolę odgrywa tu jakość i przepustowość dróg i związana z tym płynność jazdy, a także lokalizacja dróg tranzytowych. Z kolei najistotniejsze źródła hałasu na terenie gminy Chynów to źródła komunikacyjne. Problem ten dotyczy przede wszystkim miejscowości usytuowanych w pobliżu dróg, szczególnie DK50. Hałas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników jak: wskaźnik presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale zamieszkiwanych od dróg o dużym natężeniu.

Istotną uciążliwość na terenie gminy stanowi hałas kolejowy związany z przebiegającą linią kolejową Nr 8. Brak co prawda pomiarów dla wspomnianego odcinka linii kolejowej niemniej pomiary wykonywane przez GIOŚ w 2014 r. wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w odległości 20 m od linii w 3% przypadków dla pory dziennej i prawie 90% w porze nocnej.

Ponadto, niezadowalający stan części dróg w Gminie wzmaga opisany powyżej hałas komunikacyjny oraz generuje zanieczyszczenia komunikacyjne, a także sprzyja występowaniu wypadków drogowych. Są to zjawiska mające negatywne oddziaływanie na stan środowiska na obszarze Gminy, stąd niezbędne jest podejmowanie działań minimalizujących ich występowanie. W celu redukcji emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych oraz poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego niezbędna jest kontynuacja poprawy stanu technicznego dróg już istniejących (w tym również budowa chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych), co będzie również dodatkowym istotnym elementem przyczyniającym się do zmniejszenia unosu pyłu z dróg również w okresie bezopadowym.

Jakość środowiska naturalnego ma szczególne znaczenie w kontekście atrakcyjności mieszkaniowej 
i rekreacyjno – turystycznej obszaru. Aby walory przyrodnicze gminy nie uległy pogorszeniu i mogły zachęcać nowych mieszkańców do osiedlania się na jej obszarze, a turystów do zwiedzania  gminy, należy przedsięwziąć kroki zmierzające do ograniczenia niskiej emisji. Na poprawę jakości powietrza z pewnością wpłyną działania termomodernizacyjne, wymiany źródeł ciepła, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, jak również edukacja ekologiczna mieszkańców (pikniki ekologiczne) oraz wprowadzanie elektromobilności (budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ekologicznych przystanków autobusowych, zakup samochodu elektrycznego na potrzeby gminy). Promowanie zdrowej żywności, ekologicznych upraw, w tym ograniczenie stosowania przez rolników chemicznych środków ochrony roślin przyczynią się do poprawy czystości wód a także możliwości promowania gminy, jako proekologicznej.

Obecnie turystyka jak i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Chynów są słabo rozwinięte, mimo, iż teren Gminy i jej sąsiedztwo posiada walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe. Infrastrukturę noclegową zapewniają tylko 2 obiekty: Hotel Chynów i założona w 2009 roku, ekologiczna winnica, Biały Kruk. W Chynowie brakuje rozwiniętej infrastruktury w zakresie szlaków rowerowych, szlaków turystycznych, bazy noclegowej i punktów gastronomicznych. Do rozwoju funkcji turystycznych w Gminie niezbędne jest wzmocnienie jej funkcji rekreacji i wypoczynku (w tym usług z nimi związanych) oparte na lokalnych zasobach środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz specjalizacji sadowniczej. Dotyczy to zwłaszcza występowania na obszarze gminy terenów, które mogą zostać zagospodarowane pod funkcję budownictwa letniskowego, realizowanego w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców metropolii warszawskiej ale także w oparciu o planowane na terenie gminy inwestycje związane z turystyką i rekreacją. Z rozwojem turystyki i rekreacji wiąże się sezonowy wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi (handel, gastronomia, sport, rozrywka, itp.).

Opracowywane plany miejscowe powinny przewidywać i umożliwiać realizację takich usług. Rozwój agroturystyki zorientowanej na rodziny z małymi dziećmi oraz turystyki ekologicznej, czyli pobyty w gospodarstwach produkujących zdrową żywność to kierunek rozwoju, który jest powszechnie akceptowany i uzasadniony ze względu na walory przyrodnicze.

Gmina może także stanowić miejscowość letniskową i miejsce odpoczynku weekendowego dla mieszkańców większych miast. Walory gminy tworzą jej także szanse na rozwój agroturystyki, jako że Gmina Chynów jest gminą typowo rolniczą. Produkcja wyrobów lokalnych, ich sprzedaż niewątpliwie przyciągnie turystów z większych miast.

Kolejną szansą rozwojową Gminy w tym sektorze jest tzw. turystyka tranzytowa związana z przebiegającą przez teren Gminy drogą krajową nr 50. Jest to związane z możliwością powstania obiektów takich jak: motele, stacje benzynowe, stacje napraw, centra handlowe itd. Zasadniczą przesłanką rozwoju gminy Chynów jest więc połączenie funkcji: produkcji rolnej w wybranych kierunkach z rozwinięciem usług otoczenia rolnictwa, drobnej przedsiębiorczości oraz rekreacji i agroturystyki przy poprawie stanu infrastruktury zarówno technicznej jak i społecznej.

Podsumowując, zważywszy na położenie Gminy oraz jej walory przyrodnicze uzasadnione wydają się działania podejmowane w celu jej promowania, rozbudowy infrastruktury turystycznej z troską o bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Należy także uatrakcyjnić Gminę poprzez budowę ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, miejsc rekreacji, obiektów sportowych, wzbogacenie kalendarza imprez lokalnych oraz jej promocję.

- Uwarunkowania społeczne i kulturalne

Usługi edukacji publicznej w Chynowie zapewnia 8 placówek z oddziałami przedszkolnymi. W roku szkolnym 2020/2021 do Szkół Podstawowych na terenie Gminy uczęszczało 876 uczniów. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych uczęszczało 183 dzieci. Aktualna oferta edukacyjna gminy zaspokaja potrzeby mieszkańców w tym zakresie, jednakże niezbędne jest przeprowadzenie działań modernizacyjnych placówek dla ich unowocześnienia. Jednocześnie, niezbędne jest wprowadzenie działań mających na celu podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gminie dla wyrównywania szans dzieci z terenów wiejskich. Co więcej, mając na względzie zmiany struktury demograficznej mieszkańców gminy, w przyszłości konieczne będzie dostosowanie liczby miejsc dla uczniów w ww. placówkach oraz zorganizowanie opieki dla dzieci najmłodszych (żłobek gminny).

W Chynowie funkcjonują 3 obiekty sportowe: hala sportowa w Chynowie, stadion sportowy w Drwalewie, boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Drwalewie. Na terenie Gminy działalność swą prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów, które skupia się przede wszystkim na aktywności sportowej w gminie (organizator turniejów piłki nożnej, piłki siatkowej i in). Inwestycje w nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę (boisko wielofunkcyjne, budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja stadionu w Drwalewie, skatepark i basen w Chynowie, miasteczka rowerowego w Sułkowicach są jednym z założeń władz samorządowych na następne lata. Opierają się one na zainteresowaniu mieszkańców, tradycjach sportowych Chynowa ale także trendzie na aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia oraz plany rozwoju funkcji turystycznych w Gminie.

W Gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Chynowie, który świadczy szeroko rozumianą pomoc społeczną, wspierając mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Podstawowym zadaniem GOPS jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.

Ochrona zdrowia jest jedną z tych dziedzin, dla których ogólnodostępne dane statystyczne nie diagnozują pełni potrzeb i wyzwań. Zawężenie tej kwestii do samej gminy winno skupić się na kwestiach typowych, diagnozowanych w skali całego kraju – zapewnienia wysokich standardów obsługi petentów, zapobieganie odpływowi wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej czy realizacji działań profilaktycznych.

Opiekę zdrowotną w gminie Chynów zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chynowie z filią w Drwalewie. Opiekę na poziomie specjalistycznym zapewnia, obejmujący swym zasięgiem cały powiat grójecki, Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo publiczne jest zapewnione przez Posterunek Policji w Chynowie oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach Chynów, Drwalew, Pieczyska, Machcin, Janów, Żelechów, Watraszew i  Grobice. Plany inwestycyjne gminy na najbliższe lata zakładają doposażenie OSP (zapewnienie operacyjności jednostek stanowi zadanie gminy), budowę strażnic OSP w Grobicach i Watraszewie (budynki energooszczędne) i rozbudowę PSP Sułkowice, modernizację strażnicy w Żelechowie.

Podczas wyborów samorządowych frekwencja wyborcza wyniosła 48,83%, dla całego kraju, 51,62% dla województwa mazowieckiego, a w powiecie grójeckim 49,94%. W Gminie Chynów frekwencja  w wyborach samorządowych była zdecydowanie niższa i wyniosła 42%.

W Gminie Chynów funkcjonują 2 organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu oraz 5 Kół Gospodyń Wiejskich, z którymi władze samorządowe współpracują zgodnie z przygotowywanymi corocznie „Programami Współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Organizacją pozarządową aktywnie funkcjonującą na terenie gminy jest także Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina”, którą stanowi pięć sąsiadujących ze sobą gmin – Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Rolę animatorów kultury w Gminie pełnią: Gminny Dom Kultury w Chynowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie oraz – w ograniczonym zakresie – strażnice OSP. Działalność tych instytucji, różnorodność programu i kalendarza wydarzeń jest silną stroną gminy także w odniesieniu do jej planów rozwoju funkcji turystycznej. Zagospodarowanie miejsc do integracji społecznej umożliwi organizację większej liczby imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, a także podjęcie działań w zakresie pielęgnowania lokalnych tradycji i rozwoju turystyki oraz integracji międzypokoleniowej i włączenia w sprawy gminy osób młodych i starszych, a także wykorzystanie potencjału osób w wieku produkcyjnym. Zdaniem mieszkańców wiązać się to powinno z organizacją, uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów znajdujących się w centrach miejscowości i mających potencjał dla celów integracji mieszkańców, a także udostępnieniem nowych obiektów przeznaczonych do organizacji wolnego czasu, takich jak place zabaw, skwery, siłownie zewnętrzne i inne tereny rekreacyjne.

- Uwarunkowania wynikające ze stanu finansów publicznych

W 2021 r. Gmina Chynów osiągnęła dochody w kwocie 61 288 613,00 zł, a wydatki gminy wyniosły w omawianym roku 64 843 168,00 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2022 r. stanowi nadwyżkę w wysokości 696 575,18 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3 554 555,00 zł. Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 2 527 837,44 zł. Gmina na dzień 30.06.2022 r. posiadała zobowiązania dłużne w wysokości 4 879 550,00 zł.

# Analiza strategiczna SWOT Gminy Chynów

Analiza SWOT jest powszechnie wykorzystywana w jednostkach administracji publicznej a także 
w przedsiębiorstwach jako narzędzie diagnozy strategicznej. Pozwala ona porównać silne i słabe strony jednostki wynikające z otoczenia wewnętrznego, z szansami i zagrożeniami dla rozwoju płynącymi 
z otoczenia zewnętrznego, a także określić ich wzajemne oddziaływanie. Analizę dokonano w oparciu o:

- wnioski z opisu charakterystyki Gminy Chynów,

- dane liczbowe, opisowe i przestrzenne pozyskane z Gminy oraz ze źródeł zewnętrznych,

- dane makroekonomiczne: aktualne oraz prognozowane

Rysunek 1. Analiza SWOT - diagram

Analizę SWOT dla gminy Chynów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1.Wyniki analizy SWOT dla gminy Chynów

| Lokalizacja |  | Pozytywne | Negatywne |
| --- | --- | --- | --- |
| Wewnętrzne |  | Mocne strony: - bliska odległość do miast powiatowych, aglomeracji miejskich o randze krajowej, - położenie nad rzeką Czarną (lewostronny dopływ Wisły)– żyzne gleby, bogactwo szaty roślinnej, liczne siedliska wielu gatunków zwierząt, - dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna, - korzystne uwarunkowania naturalne do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, - dobra dostępność komunikacyjna z innymi ośrodkami miejskimi w regionie (linia kolejowa, droga krajowa DK50), - występujące na terenie gminy zabytki archeologiczne, - układ przestrzenny związany z dziedzictwem historycznym i kulturowym regionu, - położenie poza obszarami ryzyka powodziowego. | Słabe strony: - niewystarczające wykorzystanie krajobrazu gminy i jej walorów przyrodniczych do promocji gminy jako regionu atrakcyjnego turystycznie, - szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu stanowią zagrożenie dla ochrony powietrza i źródło ponadnormatywnego hałasu, - słaba klasa gleb – niska zasobność w składniki odżywcze |
| Zewnętrzne |  | Szanse: - korzystne położenie geograficzne na przecięciu szlaków handlowych oraz w pobliżu stołecznego rynku zbytu, - położenie w bliskiej odległości Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki szansą na rozwój turystyki, - położenie w atrakcyjnym turystycznie i wypoczynkowo regionie, - bliskość miasta powiatowego stwarza dobre warunki do rozwoju przemysłu i usług, - zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. | Zagrożenia: - ograniczone pozytywne oddziaływanie większych ośrodków miejskich, - zagrożenie lokalnymi podtopieniami – spowodowane niewydolnością systemu kanalizacyjnego i melioracyjnego, - zagrożenie związane z hałasem i wibracjami, głównie przy drodze krajowej (droga krajowa nr 50), - bliskość linii kolejowej – ryzyko powstania katastrofy kolejowej lub drogowej (np. podczas transportu toksycznych środków przemysłowych). |
| Komunikacja i łączność |  | Pozytywne | Negatywne |
| Wewnętrzne |  | Mocne strony: - bezpośredni przebieg drogi krajowej oraz sieć dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenia komunikacyjne Gminy, - funkcjonujące powiązania komunikacyjne z obszarami sąsiednimi, - linia kolejowa biegnąca przez teren Gminy oraz przystanki kolejowe, - dostęp do Internetu dla mieszkańców Gminy umożliwiony w Gminnej Bibliotece Publicznej (przygotowane stanowiska z komputerami); darmowe wi-fi, - zwodociągowany obszar Gminy, - publiczna komunikacja autobusowa. | Słabe strony: - sąsiedztwo drogi krajowej (nr 50) jako niekorzystny wpływ na środowisko – wzrost emisji zanieczyszczeń spalinowych, niskiej emisji i hałasu komunikacyjnego, - słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna (45,5% mieszkańców podłączonych do sieci), - mała częstotliwość połączeń komunikacji zbiorowej oraz brak jej dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, - występowanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami (brak przystosowanych chodników, przejść dla pieszych), - brak infrastruktury drogowej przystosowanej dla dzieci, |
| Zewnętrzne |  | Szanse: - rozwój alternatywnych środków transportu (car pooling), - promowanie systemu „Plug & Charge”, - podejmowane przez Gminę inwestycje – przebudowy/remonty dróg, - budowa ścieżek pieszo – rowerowych jako szansa na usprawnienie komunikacji, - rozwój elektromobilności, np. rowery elektryczne poruszające się po dostępnych ścieżkach rowerowych – brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne; komunikacja zbiorowa z wykorzystaniem pojazdów o napędzie bezemisyjnym, - usprawnienie i wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, - rozwój komunikacji między miejscowościami Gminy i większymi miastami możliwy dzięki poprawie jakości dróg, z wykorzystaniem środków zewnętrznych na ich modernizację. | Zagrożenia: - wzmożony hałas komunikacyjny, zanieczyszczenia komunikacyjne, także w związku z planami budowy Kolei Dużych Prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego - zwiększone prawdopodobieństwo wypadków drogowych wynikające ze złego stanu dróg, - zwiększający się ruch pojazdów, - brak środków zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną. |
| Środowisko |  | Pozytywne | Negatywne |
| Zewnętrzne |  | Mocne strony: - duża powierzchnia lasów w ogólnej powierzchni gminy, - pobliskie walory przyrodniczo-krajobrazowe, stwarzające mieszkańcom i przyjezdnym przestrzeń do wypoczynku – bliskie sąsiedztwo obszarów chronionego krajobrazu, Dolina rzeki Jeziorki, Chojnowski Park Krajobrazowy, Rezerwat „Łoś” oraz Rezerwat „Skarpa Jeziorki”, - funkcjonowanie Związku Międzygminnego „NATURA”, - brak uciążliwego przemysłu, - duży odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej 92%, - rozwinięta sieć hydrograficzna, - brak uciążliwego przemysłu. | Słabe strony: - niewystarczający stan techniczny dróg powiatowych i gminnych, który przy zwiększającym się ruchu pojazdów powoduje zanieczyszczenia powietrza i emisję ponadnormatywnego hałasu, - Gmina zasilana jest w konwencjonalne źródła energii, które powodują emisję zanieczyszczeń do atmosfery (kotłownie indywidualne posiadają niskie kominy, bez urządzeń odpylających i z tego powodu są źródłami niskiej emisji), - zbyt mała wobec potrzeb liczba podejmowanych działań termomodernizacyjnych, - występująca emisja punktowa CO2 w związku ze źródłami ciepła, - niewystarczający poziom świadomości ekologicznej mieszkańców – brak wystarczającej promocji działań proekologicznych. |
| Zewnętrzne |  | Szanse: - Możliwość uzyskania dofinansowania na projekty z zakresu selektywnej zbiórki odpadów i gospodarowania odpadami oraz inne projekty związane z ochroną środowiska - wykorzystanie biomasy i biogazu z terenu gminy do produkcji energii, - wysoki poziom nasłonecznienia (należy do najwyższych w Polsce), - zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii: słonecznej, wiatrowej, wodnej, wodorowej, - „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” – wdrożenie programu, - poprawa jakości powietrza poprzez działania mające ograniczać niską emisję – poprawa efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła, uzdatnianie wody, - udzielanie wsparcia finansowego do wymiany źródeł ciepła, - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców dzięki kampaniom ogólnopolskim i lokalnym, - wykorzystanie walorów przyrodniczych Gminy dla rozwoju usług turystycznych, - rozwój rolnictwa ekologicznego. | Zagrożenia: - zanieczyszczenie wód gruntowych przez związki azotowe z terenów gospodarstw rolnych, związane z wykorzystywaniem nawozów, - zwiększenie zanieczyszczenia środowiska niską emisją, - zmiany klimatyczne powodujące ryzyko wystąpienia powodzi, - zbyt wolne tempo podejmowania działań termomodernizacyjnych przez gospodarstwa indywidualne (także w związku z długotrwałym procesem ubiegania się o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć). |
| Ludność i procesy demograficzne, kapitał społeczny | Pozytywne |  | Negatywne |
| Wewnętrzne | Mocne strony: - korzystna struktura demograficzna, znaczący procent osób w wieku przed (17%) i produkcyjnym (62%), - wskaźnik feminizacji – 49,6%, - funkcjonowanie organizacji pozarządowych wpierających rozwój Gminy Chynów, - występowanie dobrze funkcjonujących szkół podstawowych, z dobrze rozwiniętym zapleczem dydaktycznym, - wzrost liczby mieszkańców, - funkcjonujące życie społeczne – Klub Sportowy „Grot”, Gminny Klub Sportowy Chynów oraz Uczniowski Klub Sportowy Judo Ikizana; - imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną(dożynki, pikniki, festiwale), - działalność Gminnego Domu Kultury, - Inicjatywa senioralna 2021, realizowana przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., - działające Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów, |  | Słabe strony: - relatywnie niska frekwencja w wyborach samorządowych w roku 2018 – 42% (49,94% powiat grójecki, 51,62% Mazowsze, 48,83% Polska), - niska gęstość zaludnienia 75 osób/km2 (Mazowsze 155 osób/km2), - utrzymujący się ujemny przyrost naturalny, - zbyt mała atrakcyjność obszaru dla osób młodych (jako miejsca do życia, pracy, etc.), - brak dostępności opieki żłobkowej, klubów malucha, - niewystarczająca wobec potrzeb infrastruktura sportowa (place zabaw dla dzieci, potrzeba modernizacji istniejących boisk, placówek), - niewystarczająca wobec potrzeb oferta zajęć dodatkowych w ramach działalności Gminnego Domu Kultury. |
| Zewnętrzne | Szanse: - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy (rozwój infrastruktury, poprawa dostępności komunikacyjnej, usług dla mieszkańców), - zwiększenie liczby osób zamieszkujących w gminie w celach wakacyjnych i rekreacyjnych, - rosnący, ogólnopolski trend w zakresie odpływu ludności w wieku produkcyjnym z miast na wieś, - rozwój „srebrnej” ekonomii dedykowanej opiece nad osobami starszymi i ich aktywizacji, - trendy globalne: zjawisko „green office”, łączące mieszkanie poza centrami ośrodków miejskich/ aglomeracji z pracą zdalną w spokojnym, zielonym otoczeniu, - działania zmierzające do uatrakcyjnienia gminy dla osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym – świadczenia celem zatrzymania ich w Gminie, organizowanie bezpłatnej opieki dla najmłodszych – kluby malucha. |  | Zagrożenia: - dalsze starzenie się społeczeństwa. - odwrócenie pozytywnego trendu zwiększającej się liczby mieszkańców - odpływ mieszkańców spowodowany pogorszeniem się standardu życia w gminie ze względu na przebieg linii kolejowych – Koleje Dużych Prędkości generujących hałas, powodujących spadek wartości nieruchomości i zmianę struktury przestrzennej gminy. |
| Gospodarka, rynek pracy i rolnictwo | Pozytywne |  | Negatywne |
| Wewnętrzne | Mocne strony: - dobrze rozwinięta działalność gospodarcza podmiotów prywatnych – funkcjonowanie zakładów usługowo – handlowych na terenie Gminy utrzymuje się na stałym poziomie, - dość dobre warunki do prowadzenia działalności rolniczej – brak dużych przedsiębiorstw przemysłowych, których występowanie wpływałoby niekorzystnie na jakość powietrza atmosferycznego, - niski poziom bezrobocia (1,5%; niższy od bezrobocia w powiecie grójeckim – 1,7% i w województwie mazowieckim – 4%), - specjalizacja rolnictwa - 72% gospodarstw w Gminie zajmująca się sadownictwem. |  | Słabe strony: - przeważający procent areału stanowią gleby słabe, co ma znaczący wpływ na efektywność i opłacalność produkcji rolnej - brak dywersyfikacji działalności rolniczej, - niewystarczający rozwój produkcji zintegrowanej, - większość mieszkańców zatrudnionych w gospodarstwach rolnych. |
| Zewnętrzne | Szanse: - dostępność programów edukacyjnych i pomocowych dla przedsiębiorców, - rozwój programów szkoleń i dofinansowań z regionalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego skierowanych do lokalnych producentów rolnych, - rozwój gospodarstw i rolnictwa ekologicznego (tradycje, bliskość rynku zbytu, długi okres wegetacji), - wykorzystanie potencjału na rozwój z udziałem dofinansowań zewnętrznych, - wspieranie procesów restrukturyzacji rolnictwa, - dywersyfikacja działalności rolniczej związana z wykorzystaniem walorów przyrodniczych na cele turystyczne. |  | Zagrożenia: - zanieczyszczenie środowiska, - zmiany klimatyczne, - dekoniunktura gospodarcza, - sadownictwo uzależnione od warunków klimatycznych – długie zimy, niskie temperatury – ryzyko straty plonów. |
| Kultura i dziedzictwo kulturowe | Pozytywne |  | Negatywne |
| Wewnętrzne | Mocne strony: - funkcjonowanie na terenie Gminy instytucji kultury, - ciekawa historia Chynowa, - lokalizacja na terenie gminy kilku cennych i dobrze zachowanych zabytków kultury (np. Kościół w Chynowie, pomniki przyrody). |  | Słabe strony: - brak wystarczającej informacji (także przestrzennej) i promocji walorów kulturowych Gminy, - brak aktywnej działalności organizacji społecznych zainteresowanych kulturą lokalną i dbałością o kulturę. |
| Zewnętrzne | Szanse: - pielęgnacja i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, - możliwość współpracy w zakresie promocji regionu z sąsiednimi gminami, - działania rewitalizacyjne, - promocja gminy (min. poprzez organizowanie cyklicznych corocznych imprez promujących gminę), - przyjazna przestrzeń gminna, - potencjał rozwoju instytucji kultury, - oddziaływanie instytucji kultury na kreowanie potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze – prowadzenie edukacji kulturalnej, wzbogacanie i podnoszenie poziomu atrakcyjności oferty edukacyjnej, - inwestowanie w rozwój infrastruktury instytucji kultury w ramach środków Unii Europejskiej. |  | Zagrożenia: - degradacja zasobów kultury materialnej o znaczącym potencjale. - utrata zasobów dziedzictwa niematerialnego |
| Sport, rekreacja i turystyka | Pozytywne |  | Negatywne |
| Wewnętrzne | Mocne strony: - istniejący potencjał cennych obszarów przyrodniczych o wysokich walorach turystycznych, - szlak turystyki pieszej - szlak żółty nr 15, Warka – Gośniewice – Krężel – Chynów, - szlak rowerowy „Szlak Czarnej” numer WGR-225n (Michalczew – Mąkosin – Budziszynek – Budziszyn – Edwardów – Chynów – Sułkowice – Julianów – Czarny Las – Krępa. - istniejąca infrastruktura sportowa oraz kluby sportowe |  | Słabe strony: - niedostatecznie rozwinięta baza gastronomiczna i noclegowa, - brak wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych na cele rozwoju gospodarczego gminy, - brak działań na rzecz promocji regionu, - niedobór środków finansowych na inwestycje związane ze sportem, - zbyt słabo wobec potrzeb rozwinięta baza sportowa i rekreacyjna, - brak zintegrowanego programu wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych na cele rozwoju gospodarczego gminy, - brak szlaków rowerowych, szlaków turystycznych, bazy noclegowej i punktów gastronomicznych, - brak programów pomocowych dla dzieci, np. stypendia. |
| Zewnętrzne | Szanse: - utrzymująca się moda na zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną, równowagę między pracą a życiem prywatnym, - upowszechnianie przez Gminę kultury i sportu jako zadanie publiczne, - rozwój turystyki i agroturystyki (w tym min. rozbudowa ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych), - możliwość współpracy w zakresie turystyki z sąsiednimi gminami, - pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz rozwoju, - rozwój turystyki kilkudniowej weekendowej, - narastający trend do poznawania wsi i jej kultury przez mieszkańców miast. |  | Zagrożenia: - stagnacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, - brak środków finansowych na rozwój infrastruktury, - brak dalszego rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, - dekoniunktura gospodarcza, - powtarzające się kryzysy pandemiczne na świecie i w Polsce. |
| Bezpieczeństwo publiczne | Pozytywne |  | Negatywne |
| Wewnętrzne | Mocne strony: - dość wysoki wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw (75,5%), - funkcjonowanie 8 jednostek OSP oraz posterunku policji. |  | Słabe strony - brak zorganizowanego systemu monitoringu, - brak działalności Zespołu Zarządzania Kryzysowego, - brak funkcjonującego całodobowo posterunku policji. |
| Zewnętrzne | Szanse - wykorzystanie środków zewnętrznych dla poprawy wyposażenia służb bezpieczeństwa, - wykorzystanie środków zewnętrznych dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, - sprawnie działający system ochrony przeciwpożarowej. |  | Zagrożenia: - obszar zagrożenia lokalnymi podtopieniami, - hałas i wibracje (gł. przy drodze krajowej nr 50), - niewystarczające wyposażenie OSP, - potencjalne zwiększenie poziomu przestępczości (następstwo stanu pandemii –prawdopodobieństwo działań niezgodnych z prawem). |
| Polityka społeczna | Pozytywne |  | Negatywne |
| Wewnętrzne | Mocne strony: - prężnie działający GOPS, - funkcjonowanie 2 aptek. |  | Słabe strony: - brak weekendowej pomocy medycznej, - 1 ośrodek służby zdrowia świadczący podstawową opiekę medyczną, - brak miejsc rozrywki (kino, teatr, kluby), miejsc wspólnych spotkań integracyjnych. |
| Zewnętrzne | Szanse: - budowa bazy rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych i osób starszych, - wizyty domowe lekarzy pierwszego kontaktu, - włączenie społeczne i zawodowe osób wykluczonych oraz zagrożonych marginalizacją, - wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców, - integracja społeczna. |  | Zagrożenia - powtarzające się kryzysy pandemiczne na świecie i w Polsce, - brak wystarczających środków finansowych na rozwój usług polityki społecznej w Gminie. |
| Finanse Publiczne | Pozytywne |  | Negatywne |
| Wewnętrzne | Mocne strony: - nadwyżka budżetowa przy planowanym deficycie, - przewidziane inwestycje rozwojowych w WPF na lata 2022-2029, - brak przekroczenia wydatków budżetowych. |  | Słabe strony: - brak instytucji wspierających proces ubiegania się o dotacje z UE, - malejące z roku na rok dochody bieżące. |
| Zewnętrzne | Szanse: - dotacje z Unii Europejskiej w nowym okresie, programowania 2021-2027, - dotacje z programów krajowych (np. KPO), - stabilna polityka finansowa Gminy jako zachęta dla przedsiębiorców, - prowadzenie preferencji podatkowych dla podmiotów inwestujących w Gminie. |  | Zagrożenia: - nieprzewidywalna sytuacja fiskalna w kraju, - brak wykorzystania szans związanych z dostępnością środków UE – brak środków na wkład własny. |

# Misja i wizja rozwoju Gminy Chynów w perspektywie 2035

Misja strategiczna koncentruje się na podstawowych wartościach, które przyświecają władzom gminy i jej mieszkańcom w procesach rozwojowych. Wskazuje również na czynniki uzasadniające przyjęcie określonych wartości jako nadrzędnych. Zawiera w sobie odpowiedzi na pytania: Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy? Dlaczego? Co jest naszym priorytetem?

Uwzględniając przyjęte założenia misję Gminy Chynów określono jako:

Gmina Chynów jest miejscem atrakcyjnym do mieszkania, odwiedzenia, prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej, rozwijającym się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju przy uwzględnieniu wyzwań związanych ze zmianami klimatu, transformacją energetyczną i cyfrową, zapewniającym wysoki poziom infrastruktury i usług publicznych oraz integrację i włączenie społeczne.

Z kolei wizja rozwoju Gminy to obraz gminy, który będzie efektem realizacji podejmowanej strategii. Ukazuje Gminę Chynów w perspektywie strategicznej – do 2035 roku, zmienioną poprzez realizację przyjętych działań i osiągnięcie zamierzonych przez samorząd celów.

W roku 2035 gmina Chynów jest wspólnotą samorządową, która korzysta z efektów podjętych działań i inwestycji zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 13 lat. Gmina wykorzystała szanse rozwojowe związane z dostępnością zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, zieloną transformacją, ekologicznym rolnictwem, trendem „od pola do stołu”, a także ze wzrostem popularności turystyki weekendowej, agroturystyki oraz postpandemicznych trendów łączenia mieszkania poza ośrodkami miejskimi z pracą zdalną w spokojnym, zielonym otoczeniu. Zwiększona została spójność terytorialna gminy dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej (modernizacja dróg, przejść dla pieszych, budowa chodników), przy jednoczesnym rozwoju infrastruktury elektromobilności (zakup samochodu elektrycznego na potrzeby gminy, infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, ekologiczne przystanki autobusowe), promocji ekologicznych środków transportu (budowa ścieżek rowerowych, miasteczka rowerowego, promocja komunikacji kolejowej), przy jednoczesnym ograniczeniu hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Gmina prowadzi politykę rozwoju zrównoważonego, inwestując w infrastrukturę poprawiającą jakość życia, szczególnie dbając przy tym o przestrzeń i środowisko. Zrealizowano inwestycje dotyczące systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków a także przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami wypełniając zobowiązania wynikające z dyrektyw UE oraz projekty ograniczające niską emisję i wspierające efektywność energetyczną, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i prywatnym. Gospodarka Gminy rozwija się w oparciu o rozwijające się przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne wykorzystujące innowacyjne rozwiązania, trendy związane z unijnymi politykami Zielonego Ładu, wsparcie merytoryczne (programy szkoleń i dofinansowań, współpraca z ODR), a także dywersyfikujące dochody dzięki oferowaniu produktów i usług zwiększającej się liczbie turystów i tzw. letników. W Chynowie zrealizowano inwestycje wspierające atrakcyjność mieszkaniową i turystyczną gminy - oferta aktywnego spędzania czasu wolnego, obejmująca wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne w oparciu o zbudowaną i zmodernizowaną infrastrukturę (stadion, basen, boisko, hala sportowa, place zabaw, tereny rekreacyjne a także trasy rowerowe i szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne i przyrodnicze przyciągają turystów i letników, w szczególności z Warszawy. Oferta wydarzeń kształtowana jest przez instytucje kultury w taki sposób, aby odpowiadać zarówno na potrzeby mieszkańców jak i zachęcać turystów do wizyty w gminie i skorzystania z lokalnych atrakcji oraz ich powiązanie z infrastrukturą turystyczną okolicy. Rozwijają się związane z tym procesy współpracy publicznej, społecznej i komercyjnej oraz zaangażowanie oddolne, zarówno organizacji pozarządowych (LGD, doposażonych jednostek ochotniczej straży pożarnej) jak również inicjatyw nieformalnych z poszczególnych sołectw. Wysoką atrakcyjność osadniczą gminy tworzą - poza wspomnianymi sukcesami inwestycyjnymi i gospodarczymi, zmodernizowaną infrastrukturą, ofertą spędzania czasu wolnego, bezpiecznym i zdrowym środowiskiem życia – także wysokiej jakości, nowoczesne usługi publiczne, odpowiadające na rosnące potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Władze samorządowe prowadzą skuteczną i adekwatną do potrzeb oraz wyzwań politykę społeczną, uwzględniającą m.in. potrzeby środowiska seniorów i trendy tzw. „srebrnej ekonomii”, efektywne i o wysokim standardzie usługi opiekuńcze i edukacyjne. Gmina jest przyjazna dla ludzi młodych – organizuje różne formy wsparcia dla rodzin z dziećmi, m.in. opiekę żłobkową, kluby malucha, kursy rozwijające kreatywność u dzieci a także wsparcie psychologiczne dla młodych rodziców. Sprawne i efektywne zarządzanie rozwojem gminy Chynów, przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania służy dalszemu wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu.

# Schemat celów i plan operacyjny Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035)

Wieloaspektowość zmian zachodzących w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym 
i przestrzennym wymaga od samorządu lokalnego opracowania zintegrowanej interwencji publicznej, 
która będzie stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania będące ich następstwem. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w strukturze strategii, której podstawę stanowią 3 obszary strategiczne. W ramach  każdego z obszarów zdefiniowano cele strategiczne mające charakter długofalowy i wskazujące generalny kierunek  postępowania w realizacji założonej wizji rozwoju gminy. Cele operacyjne dotyczą średniego horyzontu czasowego, określają narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych. Następnie określono kierunki działań, które wskazują przyjętą strategię postępowania, służą realizacji założonych  celów, a tym samym stanowią podstawę wdrażania strategii. Kierunki działań oznaczają kierunki  koncentracji wspólnych wysiłków (aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej) podejmowanych przez samorząd oraz jego partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. Część  z nich to konkretne przedsięwzięcia rozwojowe (projekty), najczęściej o charakterze inwestycyjnym, których realizacja będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonej polityki rozwoju gminy w perspektywie roku 2035. Strategia określa również oczekiwane rezultaty planowanych  działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Interwencje planowane  w ramach poszczególnych obszarów nie są rozłączne, lecz wzajemnie się przenikają i uzupełniają, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie efektu synergii, kluczowego dla ich powodzenia.

Obszary, cele i kierunki działań zostały zidentyfikowane na bazie wniosków z pogłębionej diagnozy 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, a także uzgodnień poczynionych w ramach konsultacji społecznych, w kontekście przyjętej wizji rozwoju gminy w perspektywie 2035 r.

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Cel strategiczny 1: Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej w Gminie Chynów i wykorzystanie OZE

Cele operacyjne: - Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności - Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych w sektorze publicznym i prywatnym

GOSPODARKA

Cel strategiczny 2: Zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy oparty na poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych Cele operacyjne: 2.1. Zachowanie i promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej 2.3. Wsparcie rozwoju i warunków prowadzenia oraz dywersyfikacji działalności rolniczej i gospodarczej a także przeciwdziałanie bezrobociu

SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny 3: Zapewnienie mieszkańcom gminy komfortu życia i dostępu do usług publicznych na wysokim poziomie. Cele operacyjne: 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych 3.2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna. 3.3. Wsparcie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym

Obszar strategiczny: Infrastruktura i środowisko

Cel strategiczny 1

Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej w Gminie Chynów i wykorzystanie OZE

Cel operacyjny 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności

Gmina Chynów jest dobrze skomunikowana, jednakże dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej nie towarzyszy zadowalający stan techniczny dróg, szczególnie gminnych. Ponadto, szansą rozwojową Gminy jest bliskość metropolii warszawskiej pod warunkiem zapewnienia spójnych ciągów komunikacyjnych i transportowych. Dla wykorzystania szans rozwojowych Gminy związanych z rolnictwem ekologicznym (dostęp do rynków zbytu), rozwojem turystyki (dostępność różnymi środkami transportu) i poprawy jakości życia mieszkańców (dojazdy do pracy, szkoły) niezbędna jest poprawa spójności, standardu i bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej. W ramach celu operacyjnego 1.1. planowane są zatem działania w zakresie remontu, przebudowy i budowy dróg i mostów, w szczególności ciągów komunikacyjnych o znaczeniu strategicznym dla tego obszaru tj. łączących jednostki osadnicze, połączonych z drogami wyższego rzędu i wykorzystywanych do transportu zbiorowego. Ponadto, niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego – budowa ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, likwidacja barier architektonicznych, rozbudowa i modernizacja (wymiana) oświetlenia ulicznego, z zapewnieniem jego efektywności energetycznej. Działania te nie tylko usprawnią komunikację wewnątrz jednostki, ale także podniosą jej atrakcyjność turystyczną (ścieżki edukacyjne, rekreacyjne, szlaki turystyczne i rowerowe). Plany rozwojowe Gminy, przewidujące wzrost liczby turystów mogą zainicjować także inwestycje obejmujące organizację miejsc parkingowych, znacząco ułatwiając dostępność komunikacyjną. Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną będą uwzględniać rozwiązania umożliwiające transformację w kierunku elektromobilności (stacje ładowania samochodów bezemisyjnych, zakup samochodu elektrycznego na potrzeby gminy).

Cel operacyjny 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu

Ochrona środowiska przyrodniczego Gminy Chynów a także dostosowanie związanej z nią infrastruktury do przepisów unijnych i krajowych oraz plany rozwojowe w zakresie sektora turystyki wymagają podjęcia działań zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska. Dotyczą one przede wszystkim realizacji działań z zakresu poprawy jakości powietrza oraz ochrony gleb i wód, szczególnie na polu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chynów i na terenach poza aglomeracją. W przypadku obszarów o zabudowie zagęszczonej, położonych na terenie aglomeracji optymalnym rozwiązaniem jest rozbudowanie infrastruktury sieciowej. W przypadku rzadziej zagęszczonych terenów, gdzie doprowadzenie sieciowej infrastruktury byłoby nieefektywne ekonomicznie, planowany jest rozwój systemów kanalizacji sanitarnej w oparciu o indywidualne rozwiązania – przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dla zapewnienia zgodnego z przepisami poziomu oczyszczania ścieków, w tym ich zwiększonej ilości, będącej rezultatem rozbudowy sieci – zrealizowana zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków w Drwalewie. System zaopatrzenia w wodę zostanie rozbudowany (SUW w Sułkowicach) i zmodernizowany (SUW w Watraszewie, Drwalewie, Jakubowiźnie, Chynowie, Żelechowie) a sieć zostanie rozbudowana oraz pozbawiona rur cementowo – azbestowych. Ponadto, w zakresie gospodarki odpadami, Gmina planuje realizację inwestycji mającej na celu modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie.

Gmina Chynów prowadzić będzie działania dostosowawcze do skutków zmian klimatu 
i zapobiegających powodziom i podtopieniom będącymi wynikiem ewentualnego wylania rzek Pilica, Jeziorka i/lub ich dopływów. Zapobieganie powodziom wymaga prowadzenia odpowiedzialnej polityki przestrzennej i przeciwdziałania skutkom ewentualnych katastrof, które mogą być dodatkowo powodowane zmianami klimatu (dedykowane inwestycje, kampanie informacyjno-edukacyjne, wykorzystanie nowych technologii) na tyle, na ile to możliwe. Planowane są zatem inwestycje w przebudowę dwóch zbiorników retencyjnych, infrastrukturę monitorującą i informującą o zagrożeniach na terenie Gminy a także w dodatkowe wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych (budowa i modernizacja strażnic oraz zakup samochodów bojowych).

Działania z zakresu poprawy jakości powietrza obejmą (poza modernizacją sieci drogowej) głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i komunalnych, a także wymianę oświetlenia ulicznego oraz w zewnętrznych obiektach sportowych - na energooszczędne. Gmina planuje także zachęcać i wspierać mieszkańców w realizacji inwestycji wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne, prowadzenia działań termomodernizacyjnych.

Zadaniem horyzontalnym przy każdym z celów operacyjnych będzie zwiększanie świadomości ekologicznej dotyczącej głównie segregacji śmieci, stosowania chemicznych środków ochrony roślin, wykorzystania wód opadowych i odnawialnych źródeł energii wśród lokalnej społeczności (cykl pikników ekologicznych przy szkołach podstawowych).

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych w sektorze publicznym i prywatnym

Gmina Chynów położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) wynosi około 2 588 godzin rocznie i jest dużo wyższe od średniej rocznej wartości w Polsce – ok. 1600 godzin. Oznacza to, że gmina Chynów posiada duży potencjał w zakresie wykorzystania energii słonecznej na cele c.o. i c.w.u. Możliwość eksploatacji i rozwój ekologicznych źródeł energii jest szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także stwarza możliwość poprawy zaopatrzenia energetycznego terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Powstawanie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) przyczynia się do redukcji emisji CO2 oraz wpływa na oszczędność energii i zwiększenie efektywności energetycznej.

Gmina jest gminą typowo rolniczą, ma zatem ogromny potencjał w zakresie wykorzystania biomasy i biogazu do produkcji energii. Jednym ze sposobów produkcji biomasy jest uprawa roślin energetycznych. Obecnie ocenia się, że biomasa jest źródłem energii odnawialnej o największym potencjale do wykorzystania w Polsce. Duże zasoby ziem wykorzystywanych rolniczo stwarzają możliwość wykorzystania biomasy w energetyce cieplnej.

Działania z zakresu poprawy jakości powietrza uzupełnione zostaną o zastosowanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, na oczyszczalniach ścieków, SUWach na terenie gminy. Gmina zakłada realizację projektów parasolowych polegających na instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz gospodarstwach rolnych.

Modernizacja infrastruktury drogowej zaplanowana do realizacji w celu operacyjnym 1.1. obejmie także wprowadzenie rozwiązań umożliwiających transformację w kierunku elektromobilności (miejsca ładowania samochodów bezemisyjnych, zakup samochodu elektrycznego należącego do Gminy).

Tabela 2. Kierunki działań i wskaźniki dla celu strategicznego 1

| Kierunki działań dla celu strategicznego 1 |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Remont, budowa lub przebudowa dróg gminnych oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych | Rozwój gminnej infrastruktury drogowej Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg i chodników gminnych Poziom zadowolenia mieszkańców ze stanu dróg i chodników gminnych [oczekiwany trend: ] Liczba wypadków i kolizji na drogach gminnych, w tym z udziałem pieszych [oczekiwany trend:] |
| 1.1.2 | Rozbudowa/przebudowa systemu oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań. | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ekologiczne oświetlenie - zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie uliczne Zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia | Odczuwalny przez mieszkańców poziom bezpieczeństwa publicznego [oczekiwany trend: ] Roczne zużycie energii na oświetlenie uliczne Roczne koszty eksploatacji oświetlenia [oczekiwany trend:] |
| 1.1.3. | Tworzenie miejsc postojowych dla samochodów rowerów, motorów w lokalizacjach koncentrujących ruch | Integracja różnych form transportu | Liczba miejsc integrujących różne formy transportu [oczekiwany trend: ] |
| 1.1.4 | Budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków | Rozwój gminnej infrastruktury komunikacyjnej Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Długość wybudowanych i zmodernizowanych szlaków rowerowych Poziom zadowolenia mieszkańców i turystów z infrastruktury dla rowerów [oczekiwany trend: ] |
| 1.1.5 | Tworzenie możliwości do wprowadzania rozwiązań z zakresu elektromobilności | Ekologiczny transport - zmniejszenie niskiej emisji | Poprawa jakości powietrza [oczekiwany trend: ] |
| 1.2.1 | Zabezpieczenie mieszkańcom stałego dostępu do wody odpowiedniej jakości – rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę, modernizacja infrastruktury wodociągowej, inwestycje w jakość wody. | Zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie dostarczania wody Poprawa warunków życia mieszkańców | Odsetek mieszkańców posiadających dostęp do sieci wodociągowej Ocena gminy jako miejsca do życia [oczekiwany trend: ] |
| 1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej | Zwiększenie dostępności usług kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, zabezpieczenie możliwości przyjęcia i oczyszczenia ścieków z nowych i planowanych odcinków kanalizacji sanitarnej Poprawa warunków życia mieszkańców Ochrona i poprawa stanu środowiska | Odsetek mieszkańców posiadających dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej Odsetek mieszkańców posiadających dostęp do innych systemów oczyszczania ścieków Ocena gminy jako miejsca do życia Poziom zadowolenia mieszkańców z ochrony środowiska [oczekiwany trend: ] Poziom zanieczyszczenia wód [oczekiwany trend:] |
| 1.2.3 | Wspieranie służb ratowniczych w zakresie modernizacji siedzib oraz poprawy stanu specjalistycznego wyposażenia. | Poprawa gotowości interwencyjnej służb ratowniczych Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Odczuwalny przez mieszkańców poziom bezpieczeństwa publicznego [oczekiwany trend: ] |
| 1.2.4 | Poprawa lokalnej retencji – inwestycje oraz wsparcie, promocja i działania edukacyjne wśród mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. | Poprawa retencji Ochrona zasobów wodnych Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi | Liczba gospodarstw domowych, które zrealizowały inwestycję w zakresie poprawy retencji Pojemność obiektów retencji, w tym małej retencji [oczekiwany trend: ] |
| 1.2.5 | Wsparcie mieszkańców oraz przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na termomodernizację budynków, wymianę pieców w gospodarstwach domowych na nowoczesne i ekologiczne | Poprawa efektywności energetycznej budynków lub mieszkań prywatnych Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła na terenie gminy Poprawa jakości powietrza | Liczba gospodarstw domowych, które dokonały poprawy efektywności energetycznej budynku lub mieszkania [oczekiwany trend: ] Liczba gospodarstw domowych korzystających z nieekologicznych źródeł ciepła Poziom zanieczyszczenia powietrza [oczekiwany trend:] |
| 1.2.6 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Dywersyfikacja źródeł ciepła | Wskaźniki straty ciepła [oczekiwany trend:] Wytworzona energia odnawialna i jej udział w ogólnym bilansie energetycznym gminy [oczekiwany trend: ] Koszty bieżącego utrzymania ] |
| 1.2.7 | Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców (m.in. w zakresie ograniczania niskiej emisji, segregacji odpadów, zagospodarowania wód opadowych). | Promocja i kształtowanie postaw proekologicznych Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców | Liczba godzin zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i/lub liczba projektów na rzecz ochrony środowiska i limitacji zmian klimatycznych realizowanych przez szkoły oraz ich uczestników Liczba lokalnych organizacji działających na rzecz szeroko pojętej ekologii Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów [oczekiwany trend: ] |
| 1.3.1. | Instalacje OZE na budynkach i urządzeniach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i urządzeń w gminie Zwiększenie wykorzystania OZE w Gminie Poprawa jakości powietrza | Liczba obiektów, które wykorzystują energię z OZE [oczekiwany trend: ] Poziom zanieczyszczenia powietrza [oczekiwany trend:] Bieżące Koszty utrzymania [oczekiwany trend: |
| 1.3.2. | Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz gospodarstwach rolnych | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Zwiększenie wykorzystania OZE w Gminie Poprawa jakości powietrza | Liczba obiektów, które wykorzystują energię z OZE [oczekiwany trend: ] Poziom zanieczyszczenia powietrza [oczekiwany trend:] Bieżące Koszty utrzymania [oczekiwany trend: |

Obszar strategiczny: Gospodarka

Cel strategiczny 2

Zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy oparty na poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Cel operacyjny 2.1.  Zachowanie i promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy

W każdej części gminy zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne o łącznej powierzchni powyżej 200 ha, które stanowią 13,9% powierzchni ogólnej Gminy. Co więcej, z gminą Chynów bezpośrednio graniczą dwa obszary chronione o wysokich walorach przyrodniczych: Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki. Znajdujące się w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego kompleksy leśne tworzą "otulinę" dla terenów objętych wyższą formą ochrony (NATURA 2000) oraz ciąg wszystkich zatwierdzonych i projektowanych rezerwatów i pomników przyrody, zabytkowych parków podworskich, a także wszystkich zorganizowanych terenów wypoczynkowych, zabudowy letniskowej i podmiejskich ogródków działkowych. Poza walorami przyrodniczymi, w Gminie zlokalizowanych jest wiele cennych i dobrze zachowanych zabytków kultury (zespoły pałacowo-parkowe, zabytkowe kościoły, stanowisko archeologiczne). Z kolei, do dziedzictwa niematerialnego Gminy Chynów można zaliczyć organizowane wydarzenia kulturalne, w tym festyny, konkursy czy dożynki gminne, których inicjatorami są przed wszystkim Gminny Ośrodek Kultury, Gmina Biblioteka Publiczna oraz procesje Bożego Ciała organizowane w ramach działań wyznaniowych na terenie Gminy.

Władze samorządowe prowadzić będą działania służące zachowaniu opisanych powyżej walorów w odniesieniu do obiektów, którymi dysponuje oraz wspierać i integrować działania z właścicielami obiektów pozostałych (parafie, właściciele prywatni). Celem tych działań jest utworzenie spójnej oferty turystycznej, kulturalnej i sportowej opartej na ww. zasobach, koordynowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Chynowie. Oferta wydarzeń kulturalnych i sportowych kształtowana będzie w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby mieszkańców, wzmacniać tożsamość lokalną i zaangażowanie w zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a jednocześnie zachęcać turystów i gości do wizyty w gminie i skorzystania z lokalnych usług.

Zadaniem uzupełniającym będzie promocja walorów gminy oparta na systematycznej aktualizacji platform informacji przestrzennej (typu: Openstreetmaps.org, Google Maps) o trasy i lokalizacje ważne dla turystyki (obiekty zabytkowe, miejsca rekreacji, hotele, gastronomia). Bez przeprowadzania tych działań, w rzeczywistości transformacji cyfrowej, atrakcje gminy i organizowane wydarzenia nie będą promowane wśród szerszej grupy np. mieszkańców województwa. Dla wykorzystania potencjału rozwojowego Gminy niezbędne jest zatem także zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu (łącza światłowodowe i mobilne) oraz usług cyfrowych.

Cel operacyjny 2.2.  Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej

Turystyka, rekreacja i kultura to obszary lokalnej gospodarki (przede wszystkim usługowej), które stanowią szansę strategiczną dla gospodarki gminy Chynów. Podstawowym zasobem dla tego potencjału jest krajobraz Gminy – znacząca powierzchnia kompleksów leśnych, pobliskie obszary chronionego krajobrazu a także zabytki kultury materialnej i niematerialnej. Na tych podstawach władze samorządowe wraz z partnerami społeczno-gospodarczymi planują rozwój i podniesienie standardu oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, wypoczynkowej i kulturalnej gminy. Do działań w tym kierunku zaliczają się: rozwój szlaków i ciągów pieszo-rowerowych (wraz z miejscami obsługi, małą gastronomią itp.), edukacyjnych, punktów widokowych, uzupełnianie i tworzenie nowej infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz tzw. małej architektury (place zabaw, skwery, siłownie zewnętrzne) w miejscowościach gminy Chynów. Władze samorządowe prowadzić będą także działania mające na celu zainteresowanie Gminą inwestorów z tego sektora oferując dostępne tereny inwestycyjne.

Cel operacyjny 2.3. Wsparcie rozwoju i warunków prowadzenia oraz dywersyfikacji działalności rolniczej i gospodarczej a także przeciwdziałanie bezrobociu

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych potencjałów gminy Chynów – 1132 funkcjonujących w Gminie gospodarstw rolnych zajmuje 66% jej powierzchni. Gmina, jako jednostka samorządowa, posiada niewielkie kompetencje w zakresie bezpośredniego wsparcia dla rolników. Jednakże, w zakresie wsparcia rolnictwa aktywność gminy będzie się opierać na integracji społeczności rolniczej i promocji ich towarów oraz poprawy możliwości sprzedażowych.

Spośród ponadlokalnych instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa szczególne znaczenie mają współpraca z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Grójcu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grójcu oraz  Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina” – w celu korzystania ze wsparcia eksperckiego dotyczącego możliwości restrukturyzacji, rozwoju, współpracy gospodarstw rolnych oraz finansowania inwestycji. ODR udziela rolnikom wsparcia szkoleniowego i eksperckiego w zakresie rolnictwa ekologicznego, specjalistycznego, sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, powracania do starych odmian i ras hodowlanych oraz integracji środowiska w celach sprzedażowych. Wsparcie rozwoju produkcji rolnej, w tym produktów ekologicznych oraz dywersyfikacja działalności jest jednym z najważniejszych celów Strategii.

Podobnie, w odniesieniu do przedsiębiorczości - jej pobudzanie jest celem wspólnoty samorządowej. W przypadku Chynowa, kluczowym zadaniem będzie skuteczne i regularne informowanie przedsiębiorców o dostępnym wsparciu szkoleniowym i dofinansowaniu zewnętrznym (także we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Jabłkowa Kraina” oraz tworzenie warunków sprzyjających biznesowi szczególnie w obszarach potencjałów strategicznych: poza rolnictwem w sektorze turystyki i rekreacji (usług, agroturystyki, gastronomii itp.).

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości realizowane będzie także przez kształcenie przedsiębiorczych postaw wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Do osób dorosłych kierowana będzie oferta kształcenia ustawicznego w zakresie prowadzenia biznesu oraz rozwoju kompetencji. W tym celu gmina będzie aktywnym partnerem dla Instytucji Otoczenia Biznesu w regionie i Urzędu Pracy, by przybliżyć ich ofertę mieszkańcom i pracodawcom działającym na terenie gminy, w tym ofertę wsparcia finansowego, doradczego i szkoleniowego.

Tabela 3. Kierunki działań i wskaźniki dla celu strategicznego 2

| Kierunki działań dla celu strategicznego 2 |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Poprawa stanu zachowania i dostępności zabytków | Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych Zwiększenie dostępności zabytków dla mieszkańców, jak również turystów i gości | Liczba zabytków pozostających w złym stanie technicznym [oczekiwany trend:] Liczba odnowionych zabytków oraz obiektów udostępnionych do zwiedzania lub w których zorganizowano wydarzenia kulturalne [oczekiwany trend: ] |
| 2.1.2 | Ochrona, promocja i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, kreowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych w ramach zintegrowanej oferty itp. | Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy Aktywizacja kulturalna mieszkańców Wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców | Liczba osób należących do grup kultywujących dziedzictwo kulturowe gminy Poziom przywiązania mieszkańców do gminy jako miejsca zamieszkania [oczekiwany trend: ] |
| 2.1.3 | Aktualizacja platform informacji przestrzennej w celu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych gminy | Promocja i upowszechnienie informacji na temat lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy | Liczba miejsc, zabytków oznaczonych na platformach informacji przestrzennej Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca, zabytki i atrakcje [oczekiwany trend: ] |
| 2.1.4. | Budowa małej infrastruktury turystycznej | Promocja i upowszechnienie informacji na temat lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy | Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca, zabytki i atrakcje [oczekiwany trend: ] |
| 2.2.1 | Modernizacja i tworzenie nowej infrastruktury rekreacyjno - sportowej | Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy Rozwój gospodarczy, wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy | Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca, zabytki i atrakcje [oczekiwany trend: ] Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie [oczekiwany trend: ] |
| 2.2.2 | Współpraca i wsparcie inwestorów w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów w celach gospodarczych | Rozwój gospodarczy, wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy | Liczba podmiotów świadczących usługi związane z wykorzystaniem walorów turystycznych Gminy [oczekiwany trend: ] |
| 2.3.1 | Wsparcie producentów rolnych - budowa targowiska, pomoc w promocji i wykorzystanie lokalnych produktów podczas imprez organizowanych przez gminę, wsparcie informacyjne. | Wzrost zainteresowania ofertą produktów lokalnych Wzrost obrotów pośród lokalnych producentów, hodowców, sprzedawców i przedsiębiorców | Liczba producentów, których produkty promowane są podczas lokalnych targów i wydarzeń Wysokość dochodów gminy pochodzących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na jej obszarze [oczekiwany trend: ] |
| 2.3.2 | Wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających i rozwijających działalność - współpraca z lokalnymi i regionalnymi Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB) w zakresie oferty: szkolenia, doradztwo, usługi prawne, księgowe i podatkowe, informacyjne z zakresu dostępnych środków (perspektywa UE na lata 2021-2027) na działalność gospodarczą. | Poprawa warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Zwiększenie kompetencji lokalnych przedsiębiorstw w zakresie korzystania z finansowego wsparcia w ramach środków unijnych | Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z oferty IOB Liczba przedsiębiorców z terenu gminy, który uzyskali wsparcie finansowe w ramach środków unijnych na rozwój swojej działalności [oczekiwany trend: ] |
| 2.3.3 | Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych wśród młodzieży | Wzrost przedsiębiorczości wśród osób do 30 roku życia | Liczba działalności gospodarczych założonych przez osoby fizyczne do 30 roku życia [oczekiwany trend: ] |
| 2.3.4 | Współpraca z urzędem pracy i IOB w zakresie stymulowania powstawania mikroprzedsiębiorstw oraz wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. | Wzrost przedsiębiorczości lokalnej | Liczba nowych podmiotów wpisanych do rejestru REGON na terenie gminy Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1 tys. mieszkańców [oczekiwany trend: ] |

Obszar strategiczny: Społeczeństwo

Cel strategiczny 3

Zapewnienie mieszkańcom gminy komfortu życia i dostępu do usług publicznych na wysokim poziomie

Cel operacyjny 3.1.  Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych

W Gminie Chynów, podobnie jak w całym kraju i w Europie, obserwuje się narastanie zjawiska starzenia się społeczeństwa. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym corocznie się zwiększa i przewyższa już liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym. Jednocześnie Gmina stoi przed wyzwaniem związanym ze zwiększającą się liczbą mieszkańców. Stanowi to dużą szansę rozwojową dla Gminy, wymusza jednak konieczność tworzenia i dostosowywania jej warunków społecznych oraz gospodarczych i środowiskowych dla osób wybierających Chynów jako miejsce stałego zamieszkania i pracy oraz decydujących się na założenie rodziny. Ten trend demograficzny wskazuje na konieczność rozwoju, poprawy standardów i unowocześnienia sposobów świadczenia usług społecznych. Czynnikami poprawiającymi jakość życia mieszkańców gminy będzie rozwój infrastruktury i poprawa jakości oferty edukacyjnej, cyfryzacja  usług publicznych i dostosowanie usług opiekuńczych do wzrastających potrzeb. Prowadzone działania będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby grup społeczności gminnej, zróżnicowanych ze względu na wiek, płeć, sytuację rodzinną lub materialną.

W ramach rozwijania oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży gmina poszerzy ofertę zajęć dodatkowych, w tym dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci oraz zajęć ruchowych zarówno w szkołach, jak i świetlicach gminnych. Władze samorządowe podejmą działania w celu rozszerzenia liczby placówek specjalizujących się w opiece nad dziećmi najmłodszymi (żłobek). Równoległym działaniem władz gminy będzie monitoring bazy oświatowej, infrastruktury i wyposażenia szkół względem postępującego rozwoju technologicznego i nowych zdobyczy wiedzy, a w miarę szacowanych potrzeb – wsparcie w zakresie likwidowania deficytów w tym obszarze.

Gmina, w partnerstwie z instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi i placówkami opieki zdrowotnej będzie prowadzić dalsze działania promujące aktywność fizyczną wśród społeczności. W porozumieniu z partnerami organizowana będzie oferta zajęć, imprez sportowych organizowanych w Gminie, także w połączeniu z  programami profilaktycznymi placówek ochrony zdrowia. Zajęcia ruchowe w formule grupowej skierowane do osób starszych będą pełnić nie tylko rolę prozdrowotną, lecz także integrującą. W okresie od wiosny do jesieni zajęcia mogą się odbywać w przestrzeniach rekreacyjnych planowanych do utworzenia na powietrzu: tereny rekreacyjne, skwerki, place.

Działania planowane w celu 2.1. obejmujące zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu (łącza światłowodowe i mobilne) uzupełnione zostaną o wprowadzenie e-usług w działalności Urzędu Gminy oraz możliwości uzyskania porad medycznych w formie teleporad.

Cel operacyjny 3.2.  Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna.

Polityka rozwoju gminy Chynów w obszarach polityki społecznej obejmuje realizację zadań zleconych (np. przyznawanie świadczeń socjalnych). Ponadto, Gmina realizuje działania lokalne, dostosowane do potrzeb mieszkańców, które koordynowane są przez Gminny Dom Kultury w Chynowie, a także szkoły oraz strażnice OSP. Na tych polach gmina będzie kontynuować wsparcie dla wszystkich osób zagrożonych marginalizacją tj. wykluczeniem zdrowotnym (szczególnie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji wskutek wypadku, osób starszych i z niepełnosprawnością), wykluczeniem informacyjnym, zawodowym, społecznym i transportowym. Gmina będzie zapewniać zapewnić odpowiednie wsparcie dla ich rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dla opiekunów osób niesamodzielnych (m.in. poprzez refundowane usługi opiekuńcze, usługi wytchnieniowe). Współpraca z lokalnymi podmiotami systemu opieki społecznej i ochrony zdrowia będzie uwzględniać poprawę aktywności informacyjnej – osobom potrzebującym wsparcia zapewniony zostanie dostęp do informacji na temat możliwości uzyskania pomocy (wsparcia profilaktycznego, środowiskowego, psychologicznego, integracyjnego itp.). Jednocześnie, powadzone będą działania w zakresie poprawy dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Działaniem horyzontalnym w ramach celu operacyjnego będzie dbanie o umożliwienie zwiększania swoich kompetencji przez osoby pracujące w ramach lokalnego systemu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. W tym celu władze będą wspierały udział w szkoleniach oraz wspierały wymianę doświadczeń między pracownikami.

Cel operacyjny 3.3.  Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym i sportowym

Władze gminy stawiają sobie za cel pobudzanie zwiększenia udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym m.in. za pomocą zapewnienia zróżnicowanej oferty kulturalnej, włączającej w tę aktywność jak najszerszą grupę odbiorów. Podstawowym koordynatorem tych działań i współpracy z mieszkańcami i organizacjami i grupami nieformalnymi aktywnymi w Gminie będą Gminny Dom Kultury w Chynowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie.

Ważną przestrzenią dla aktywności społecznej i kulturalnej pozostaną także strażnice OSP. W założeniu strategii, będą wspierane jako miejsca integracji oraz działań kulturalnych skierowanych do mieszkańców,  w tym osób starszych (potrzebujących miejsc integracji blisko domu). Dla umożliwienia poszerzenia oferty kulturalnej w Gminie niezbędne są jednak inwestycje obejmujące rozbudowę, przebudowę i modernizację instytucji służących celom kulturalnym. Równolegle do wymienionych kierunków działań, gmina będzie starała się tworzyć na bieżąco dogodne warunki dla aktywności kulturalnej w nowo utworzonych lokalizacjach.

Tabela 4. Kierunki działań i wskaźniki dla celu strategicznego 3

| Kierunki działań dla celu strategicznego 3 |  | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Wspieranie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3 - zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, również we współpracy z kapitałem prywatnym. | Zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych [oczekiwany trend: ] |
| 3.1.2 | Rozwój infrastruktury szkół i wyposażenia ukierunkowane na poprawę warunków nauki | Poprawa warunków nauki Wyrównywanie szans edukacyjnych | Poziom zadowolenia dzieci i rodziców z bazy oświatowej [oczekiwany trend: ] |
| 3.1.3 | Edukacja dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym m.in. różnorodna oferta zajęć i programów, zarówno rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i kompetencje uczniów, jak i wspierających w zakresie pojawiających się trudności, czy adresowane dla uczniów o specjalnych potrzebach. | Poprawa jakości kształcenia, poprawa wyników egzaminów końcowych Zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży Wyrównywanie szans edukacyjnych | Poziom zadowolenia dzieci i rodziców z jakości kształcenia Wyniki egzaminów końcowych [oczekiwany trend: ] |
| 3.1.4 | Doskonalenie sprawności fizycznej i integracja mieszkańców - organizacja zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym z maksymalnym wykorzystaniem dostępnej bazy, | Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców Poprawa zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców, w tym osób starszych | Liczba mieszkańców biorących udział w zajęciach do liczby mieszkańców ogółem [oczekiwany trend: ] |
| 3.1.5 | Organizacja i promocja programów aktywizacji zawodowej, społeczno-kulturalnej i ruchowej osób starszych oraz z niepełnosprawnościami | Zwiększenie dostępności i jakości oferty spędzania czasu wolnego dla osób starszych i z niepełno sprawnościami Aktywizacja (kulturalna, społeczna, ruchowa) osób starszych i z niepełnosprawnościami Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Liczba projektów aktywizacji zawodowej, społeczno-kulturalnej i ruchowej osób starszych oraz z niepełnosprawnościami oraz ich uczestników [oczekiwany trend: ] |
|  | Organizacja i promocja projektów, działań, wydarzeń dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach – nie podnoszących swoich umiejętności (tzw. NEET – not in employment, education and training) | Zwiększenie dostępności informacji o projektach i możliwościach wsparcia dla osób wykluczonych, nieaktywnych i biernych zawodowo, niepełnosprawnych Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców max. do 60 r.ż. (w przewarzającej mierze osób młodych do 30 r.ż.) | Liczba projektów aktywizacji społecznej i zawodowej osób do max. 60 r.ż. [oczekiwany trend: ] |
| 3.1.6 | Wzrost poziomu dostępności do usług publicznych świadczonych zdalnie przy wykorzystaniu najnowszych technologii (e-administracji), cyfryzacja oferty instytucji gminnych, upowszechnianie korzystania przez mieszkańców z usług cyfrowych w administracji samorządowej. | Wzrost poziomu dostępności do usług publicznych świadczonych zdalnie Zwiększenie liczby spraw załatwianych elektronicznie Podniesienie jakości usług publicznych | Liczba e-usług publicznych [oczekiwany trend: ] |
| 3.2.1 | Doskonalenie i rozwijanie systemu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. | Wsparcie oraz poprawa jakości życia i codziennego funkcjonowania osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, samotnych, niesamodzielnych itp. | Liczba oraz odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, w tym z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych [oczekiwany trend: ] |
| 3.2.2 | Wsparcie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a także ich bliskich i opiekunów, wsparcie rodzin w procesie opieki domowej. | Wsparcie oraz poprawa jakości życia i codziennego funkcjonowania osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, samotnych, niesamodzielnych itp. Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami starszymi, chorymi, z niepełnosprawnościami, samotnymi, niesamodzielnymi itp. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Liczba oraz odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, w tym z powodu niepełnosprawności Liczba osób korzystających z usług opieki wytchnieniowej [oczekiwany trend: ] |
| 3.2.3 | Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna oraz inne formy wsparcia dla osób i rodzin w kryzysie. | Promocja rodziny, wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Liczba oraz odsetek osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym objętych pomocą psychologiczną / terapeutyczną / rehabilitacyjną [oczekiwany trend: ] |
| 3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja lokali komunalnych i socjalnych | Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Liczba oraz odsetek osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej [oczekiwany trend: ] |
| 3.3.1 | Zwiększanie atrakcyjności i różnorodności oferty instytucji i podmiotów działających w sferze kultury, m.in. wprowadzanie propozycji wspólnych (sieciowanie), interdyscyplinarnych oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. | Rozwój oferty kulturalnej dla różnych grup mieszkańców Poprawa jakości oferty kulturalnej dla różnych grup mieszkańców Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców | Liczba nowych zajęć stałych i czasowych oraz liczba ich uczestników w ofercie GOK Liczba nowych projektów kulturalnych realizowanych w partnerstwie co najmniej 2 podmiotów oraz liczba ich uczestników Poziom zadowolenia mieszkańców z oferty kulturalnej na terenie gminy [oczekiwany trend: ] |
| 3.3.2 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury. | Poprawa jakości bazy kulturalnej Poprawa dostępności bazy kulturalnej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami Zmniejszenie kosztów utrzymania (energia) bazy kulturalnej | Poziom zadowolenia mieszkańców z bazy kulturalnej na terenie gminy Liczba budynków w ramach bazy kulturalnej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [oczekiwany trend: ] |
| 3.3.3 | Organizacja, wspieranie i promocja imprez integracyjnych, kulturalno-rozrywkowych, artystycznych, i interdyscyplinarnych, szczególnie projektów realizowanych w przestrzeni publicznej. | Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego Promocja i kształtowanie postaw aktywnych i prospołecznych Wzrost integracji i spójności społecznej | Liczba imprez na terenie gminy, w tym realizowanych w przestrzeniach publicznych, oraz ich uczestników Poziom zaufania społecznego [oczekiwany trend: ] |

Tabela 5: Inwestycje kluczowe w kontekście osiągnięcia założonych celów strategicznych

| Nazwa inwestycji | Termin realizacji | Szacunkowy koszt | Lokalizacja inwestycji | Odniesienie do celów operacyjnych Strategii | Podmiot odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny 1. Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej w Gminie Chynów i wykorzystanie OZE |  |  |  |  |  |
| Remont, przebudowa lub budowa dróg gminnych oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Chynów | 2023-2026 | - | Tereny Gminy Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drwalewie | 2024-2025 | 15.000.000 zł | Drwalew | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew – etap I i II | 2023-2026 | 3.500.000 zł | Drwalew | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Grobice i Sułkowice – etap I i II | 2023-2026 | 12.500.000 zł | Nowe Grobice i Sułkowice | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chynów. | 2023-2026 | 7.500.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Chynów | 2023-2026 | 1.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody: Watraszew i Drwalew | 2023-2024 | 4.500.000 zł | Watraszew i Drwalew | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody: Jakubowizna, Chynów, Żelechów | 2025-2026 | 5.000.000 zł | Jakubowizna, Chynów, Żelechów | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Wymiana wodociągu z rur cementowo-azbestowych w miejscowości Chynów | 2024-2026 | 1.500.000 zł | Chynów | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Wymiana wodociągu z rur cementowo-azbestowych w miejscowości Drwalew | 2024-2026 | 1.000.000 zł | Drwalew | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sułkowice | 2025-2026 | 7.000.000 zł | Sułkowice | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa stacji uzdatniania wody w Sułkowicach | 2025-2026 | 4.000.000 zł | Sułkowice | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły w miejscowościach Machcin, Pieczyska, Watraszew, Zalesie | 2023 | 5.600.000 zł | Machcin, Pieczyska, Watraszew, Zalesie | 1.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych w sektorze publicznym i prywatnym | Urząd Gminy Chynów |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Chynowie, Ośrodek Zdrowia w Drwalewie, Dom Nauczyciela w Sułkowicach | 2024-2026 | 5.000.000 zł | Chynów, Drwalew, Sułkowice | 1.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych w sektorze publicznym i prywatnym | Urząd Gminy Chynów |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej, 16 budynków: PSP Budziszynek, PSP Machcin, PSP Pieczyska, PSP Watraszew, PSP Zalesie, Urząd Gminy w Chynowie, Dom Kultury w Chynowie, Oczyszczalnia ścieków w Sułkowicach, Oczyszczalnia ścieków w Drwalewie, SUW Chynów, SUW Drwalew, SUW Drwalew PGR, SUW Grobice, SUW Jakubowizna, SUW Watraszew, SUW Żelechów. | 2022-2023 | 2.000.000 zł | Budziszynek, Machcin, Pieczyska, Watraszew, Zalesie, Chynów, Sułkowice, Drwalew, Grobice, Jakubowizna, Żelechów | 1.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych w sektorze publicznym i prywatnym | Urząd Gminy Chynów |
| Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach OSP | 2024 | 500.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych w sektorze publicznym i prywatnym | Urząd Gminy Chynów |
| Przebudowa dróg i budowa chodników w miejscowości Drwalew | 2023 | 2.200.000 zł | Drwalew | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Montaż odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych: fotowoltaika, kolektory słoneczne, wiatraki, pompy ciepła | 2023-2026 | 5.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych w sektorze publicznym i prywatnym | Urząd Gminy Chynów |
| Wymiana urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych | 2023-2026 | 4.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych w sektorze publicznym i prywatnym | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa ścieżki rowerowej Ostrowiec-Drwalew-Chynów-Sułkowice | 2023-2026 | 5.000.000 zł | Ostrowiec, Drwalew, Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Chynów | 2023-2026 | 20.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa chodników na terenie gminy Chynów | 2023-2026 | 5.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych | 2024 | 500.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Zakup tablicy monitorującej stan powietrza atmosferycznego | 2024 | 25.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Zakup samochodu elektrycznego dla Urzędu Gminy w Chynowie | 2025-2026 | 150.000 zł | Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa ekologicznych przystanków autobusowych | 2024-2026 | 1.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Wymiana oświetlenia ulicznego przy wiaduktach w Chynowie i Drwalewie | 2023 | 500.000 zł | Chynów, Drwalew | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Wymiana oświetlenia na Orliku w Chynowie | 2023 | 50.000 zł | Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Modernizacja PSZOK w Chynowie wraz z budową ścieżki edukacyjnej | 2024 | 500.000 zł | Chynów | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Przebudowa mostu na rzece Czarnej na drodze gminnej w miejscowości Edwardów | 2023-2024 | 150.000 zł | Edwardów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Przebudowa dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowości Drwalew | 2023-2024 | 300.000 zł | Drwalew | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych | 2023-2026 | 1.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.1. Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności | Urząd Gminy Chynów |
| Termomodernizacja i remont budynków komunalnych | 2023-2026 | 2.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu | Urząd Gminy Chynów |
| Oznakowanie ciągów komunikacyjnych (pieszych, rowerowych) | 2023-2026 | 50.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 1.1. Poprawa spójności i standardu infrastruktury komunikacyjnej Gminy i promocja transportu zrównoważonego 2.2. Rozwój i podniesienie standardów infrastruktury i oferty turystycznej | Urząd Gminy Chynów Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina” |
| Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy oparty na poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych |  |  |  |  |  |
| Aktualizacja platform informacji przestrzennej | 2023-2026 | 100.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 2.1. Zachowanie i promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Drwalew | 2023-2025 | 1.500.000 zł | Drwalew | 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa skateparku w miejscowości Chynów | 2024 | 500.000 zł | Chynów | 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa miasteczka rowerowego w miejscowości Sułkowice | 2023 | 700.000 zł | Sułkowice | 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa i modernizacja placy zabaw na terenie gminy Chynów | 2023-2026 | 1.000.000 zł | Chynów | 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa i modernizacja skwerów, terenów rekreacyjnych, parków | 2023-2026 | 2.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa basenu w miejscowości Chynów | 2025-2026 | 25.000.000 zł | Chynów | 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa hali sportowej przy szkole w Drwalewie | 2024 | 2.600.000 zł | Drwalew | 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej | Urząd Gminy Chynów |
| Rozbudowa i doposażenie stadionu w Drwalewie | 2023-2024 | 1.500.000 zł | Drwalew | 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej | Urząd Gminy Chynów |
| Wsparcie producentów rolnych - pomoc w promocji i wykorzystanie lokalnych produktów podczas imprez organizowanych przez gminę, wsparcie informacyjne. | 2025-2027 | - | Tereny Gminy Chynów | 2.3. Wsparcie rozwoju i warunków prowadzenia oraz dywersyfikacji działalności rolniczej i gospodarczej a także przeciwdziałanie bezrobociu | Urząd Gminy Chynów |
| Cel strategiczny 3. Zapewnienie mieszkańcom gminy komfortu życia i dostępu do usług publicznych na wysokim poziomie. |  |  |  |  |  |
| Kontynuacja rozbudowy infrastruktury zapewniającej dostęp do Internetu | 2023-2027 | - | Tereny Gminy Chynów | 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych | Urząd Gminy Chynów |
| Budowa gminnego żłobka | 2024-2025 | 2.000.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych | Urząd Gminy Chynów |
| Doposażenie jednostek OSP | 2023-2026 | 500.000 zł | Tereny Gminy Chynów | 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych 3.3. Wsparcie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym i sportowym | Urząd Gminy Chynów |
| Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Machcin | 2023 | 1.400.000 zł | Machcin | 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych | Urząd Gminy Chynów |
| Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Drwalew | 2024 | 2.500.000 zł | Drwalew | 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych | Urząd Gminy Chynów |
| Rozwój e-usług | 2023-2027 | b.d. | Tereny Gminy Chynów | 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych | Urząd Gminy Chynów |
| Wzmacnianie potencjału działalności referatów Urzędu Gminy w Chynowie | 2023-2027 | - | Chynów | 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych | Urząd Gminy Chynów |
| Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej do specjalnych potrzeb | 2023-2027 | b.d. | Tereny Gminy Chynów | 3.2.Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna. | Urząd Gminy Chynów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Podniesienie jakości usług edukacyjnych | 2023-2027 | b.d. | Tereny Gminy Chynów | 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych | Urząd Gminy Chynów Gminny Ośrodek Kultury |
| Cykl pikników ekologicznych przy szkołach podstawowych | 2023-2026 | 150.000 zł | Tereny Gminy Chynów |  | Urząd Gminy Chynów |
| Organizacja, wspieranie i promocja imprez integracyjnych, kulturalno-rozrywkowych, artystycznych, i interdyscyplinarnych, szczególnie projektów realizowanych w przestrzeni publicznej. | 2023-2027 | b.d. | Tereny Gminy Chynów | 3.3. Wsparcie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym i sportowym | Urząd Gminy Chynów Gminny Dom Kultury |
| Budowa strażnicy OSP w Grobicach i Watraszewie – budynki energooszczędne lub pasywne | 2024-2026 | 5.000.000 zł | Grobice | 3.3. Wsparcie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym i sportowym | Urząd Gminy Chynów |
| Modernizacja budynku OSP w Żelechowie | 2024-2026 | 700.000 zł | Żelechów | 3.3. Wsparcie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym i sportowym | Urząd Gminy Chynów |
| Rozbudowa PSP Sułkowice | 2025-2026 | 2.500.000 zł | Sułkowice | 3.3. Wsparcie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym i sportowym | Urząd Gminy Chynów |
| Programy i działania promujące, aktywizujące i integrujące społeczność | 2023-2027 | b.d. | Tereny Gminy Chynów | 3.2.Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna. 3.3. Wsparcie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym i sportowym | Urząd Gminy Chynów Gminny Dom Kultury |

Źródło: opracowanie własne

# Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Chynów oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej

Ze względu na dominujące przeznaczenie terenów oraz obserwowane kierunki rozwoju, gminę Chynów można podzielić na trzy strefy funkcjonalne:

•	Strefa rozwoju osadnictwa – wyodrębniona ze względu na relatywnie niską przydatność gruntów dla rolnictwa, powiązania komunikacyjne z Warszawą oraz planowany kierunek rozwoju przestrzennego zainwestowania gminy. Strefa ta zlokalizowana jest na północ od aktualnego przebiegu drogi krajowej nr 50. W jej skład wchodzą m.in. sołectwa objęte planami zagospodarowania przestrzennego, sankcjonującymi zasady rozwoju mieszkalnictwa oraz odpowiednich funkcji obsługujących. Istniejące, a także nowe, możliwe do zrealizowania, powiązania komunikacyjne tego obszaru z Warszawą oraz zasoby terenów przygotowanych pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, stanowić winny podstawę dla formułowania oferty inwestycyjnej gminy. Aktualne trendy na rynku nieruchomości oraz liczba i rodzaj wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy potwierdzają zasadność założenia o rozwoju takiego profilu funkcjonalnego tej części gminy.

•	Strefa rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej – wyodrębniona ze względu na utrwalone kierunki towarowej produkcja rolnej (głównie sadownictwo), wskazana do wsparcia w kierunku poprawy efektywności gospodarowania. W strefie tej znalazły się obszary o relatywnie wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (w tym korzystne warunki naturalne), dające perspektywy dalszego rozwoju.

- Strefa aktywizacji zainwestowania pod funkcje gospodarki pozarolniczej –wyodrębniona ze względu na pożądany kierunek zainwestowania w paśmie terenu przyległym od południa do planowanego przebiegu obwodnicy drogi krajowej nr 50. Czynnikiem atrakcyjności tego obszaru powinna być dostępność z tranzytowej drogi krajowej nr 50 (za pośrednictwem równoległej drogi zbiorczej) oraz sąsiedztwo ośrodków osadniczych o największym potencjale ludnościowym (Chynów i Drwalew).

W generalnym zarysie sieć osadnicza gminy kształtuje się czytelnie i jest następująca:

-	na całym terenie gminy dość równomiernie rozłożone są małe ośrodki osadnicze (niektóre poniżej 100 mieszkańców, zwykle 100 – 200 mieszkańców) i zabudowa rozproszona, lokalizowane zarówno przy drogach asfaltowych, jak i gruntowych,

-	zabudowa siedliskowa, występująca na całym terenie gminy powiązana jest z gospodarstwami rolnymi i sadowniczymi, przy czym rozproszone osadnictwo wiejskie o funkcji zabudowy zagrodowej, z licznymi pojedynczymi siedliskami (poza obszarami zwartej zabudowy zagrodowej), stanowi bardzo nieefektywną strukturę przestrzenną, m.in. utrudnia dostęp do infrastruktury technicznej i społecznej.

-	głównym, choć dość słabym ośrodkiem osadniczym jest wieś Chynów –siedziba władz gminy i miejsce koncentracji usług lokalnych, wraz z wsią Wola Chynowska

-	przy trasie nr 50 znajdują się jeszcze dwa znaczące, zarówno z racji na liczbę mieszkańców, jak i występujące koncentracje usług, ośrodki osadnicze, Drwalew i Sułkowice, w których występują liczne, uzupełniające się usługi,

-	niewielka lesistość gminy i brak większych kompleksów terenów chronionych lub o niekorzystnych warunkach budowlanych sprawiają, że nie występują tu większe kompleksy obszarów niezabudowanych.

Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (2001) obszar gminy Chynów położony jest na terenie mezoregionu Równiny Warszawskiej. Mezoregion ten tworzy centralną część makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej, który jest z kolei częścią podprowincji Nizin Środkowopolskich. Według regionalizacji geologicznej teren położony jest w centralnej części synklinarium brzeżnego na obszarze kredowej Niecki Mazowieckiej wypełnionej osadami trzecio i czwartorzędu.

W ujęciu hydrogeologicznym (Malinowski red., 1991) analizowany obszar należy do regionu Południowo-mazowieckiego, który wchodzi w skład makroregionu Wschodniego Niżu Polskiego. Pod względem hydrograficznym teren gminy Chynów leży w dorzeczu lewobrzeżnych dopływów Wisły. Sieć hydrograficzna jest bogato rozwinięta. Rzekami przepływającymi przez obszar gminy są: Czarna - dopływ Wisły, Kraska - dopływ Jeziorki oraz bezimienne dopływy Wisły i Pilicy. Zachodnia część gminy znajduje się w dorzeczu Kraski, część centralna i północno- wschodnia w zlewisku rzeki Czarnej, część południowo-wschodnia – rzeki Wisły.

Zgodnie z klasyfikacją A. S. Kleczkowskiego (1990) w obrębie gminy występują fragmenty dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Są to trzeciorzędowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych „Subniecka Warszawska-część centralna” Nr 215 A oraz czwartorzędowy GZWP „Dolina Środkowej Wisły” Nr 222. W granicach tych zbiorników wydzielone obszary najwyższej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO) zajmują niemal 75% powierzchni gminy.

Gmina Chynów posiada mniej korzystne warunki glebowe z punktu widzenia rolniczego niż inne gminy rejonu grójeckiego.  Cechą charakterystyczną ogromnej większości gleb gminy Chynów jest obecność frakcji pyłów w powierzchniowych warstwach gleby. W południowej części jej obszaru (okolice Budziszyna) występują gleby pyłowe niecałkowite, naglinowe i napiaskowe. W obrębie wysoczyzny (we wschodniej i północno-zachodniej części gminy) notuje się duży udział gleb piaszczystych całkowitych, wytworzonych z piasków luźnych. W północnej części gminy znajdują się gleby wytworzone z piasków różnoziarnistych, w której brak jest frakcji pyłowej. W wielu miejscach występują piaski gliniaste lekkie lub mocne o małej miąższości, zalegające na glinach zwałowych. W dolinach rzecznych występują mady lekkie i bardzo lekkie (piaszczyste). Gleby organiczne, zbyt wilgotne, towarzyszą także obniżeniom terenowym, szczególnie w środkowej i zachodniej części gminy, związanej z wytopiskami martwego lodu.

Na obszarze gminy dominują gleby z rzędu brunatnoziemnych - brunatne kwaśne i wyługowane, charakteryzujące się korzystnymi stosunkami wodno-powietrznymi, a tym samym wysokimi walorami produkcyjnymi, występujące na terenach wysoczyznowych (część południowa), a także gleby bielicowe, występujące głównie na obszarach zalesionych (północno wschodnia i północno- zachodnia część).  Ponadto, na terenie gminy, głównie w obrębie dolin rzecznych, występują hydrogeniczne gleby bagienne, gleby z rzędu pobagiennych - murszowe oraz napływowe - piaszczyste i pyłowe mady.

Pod względem regionalizacji geobotanicznej Matuszkiewicza J., M., (1994) gmina Chynów leży  w okręgu Wysoczyzny Rawskiej. Jest ona częścią podkrainy Południowo-Mazowieckiej, która wchodzi w skład krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej, która jest z kolei częścią poddziału Mazowieckiego i działu Mazowiecko-Poleskiego, który tworzy podprowincję Środkowoeuropejską właściwą i prowincję Środkowoeuropejską.

Według regionalizacji klimatycznej Wosia A., (1999) rejon gminy Chynów leży w północnej części regionu wschodniomałopolskiego (R-XXI) i od północy graniczy z regionem środkowo-mazowieckim (R-XVIII). Jest obszarem o małej zmienności częstości występowania poszczególnych typów pogody i mało wyraźnych granicach pomiędzy sąsiadującymi regionami.

Tereny cenne przyrodniczo w obrębie gminy Chynów budują system przyrodniczy mający znaczenie regionalne (ponadlokalne) i lokalne. Rangę ponadlokalną posiadają ciągi korytarzowe rzek: Czarnej przepływającej z południa na północ przez środkową część gminy i Kraski (dopływ rzeki Jeziorki) przepływającej kilkukilometrowym odcinkiem zachodniej granicy gminy. Korytarze te łączą poza granicami gminy Chynów elementy systemu o znaczeniu międzynarodowym: obszar węzłowy Puszczy Pilickiej (system rzeki Pilicy), na południu z obszarem węzłowym Doliny Środkowej Wisły (m. in. obszar wodno-błotny) poprzez Obszar Krajobrazu Chronionego "Dolina rzeki Jeziorki", Chojnowski Park Krajobrazowy i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Korytarz rzeki Czarnej wykazuje wyraźną asymetrię związaną z "podchodzeniem" kompleksów sadów od wschodu - prawie do koryta rzeki. Zawężenie to wzmocnione jest zabudową miejscowości gminnej. Czynniki te powodują zmniejszenie drożności korytarza i ograniczenie jego funkcji klimatyczno-sanitarnej. Ponadto, na długim odcinku korytarzem biegnie droga tranzytowa. Wysokie natężenie ruchu związane z udziałem dużych samochodów ciężarowych w ponad 50% powoduje silne zanieczyszczenie spalinami - sąsiedztwa trasy, w tym wspomnianego korytarza ekologicznego.

Lokalne znaczenie posiadają obszary węzłowe położone w zachodniej części gminy (rozległe obniżenia powytopiskowe wciągnięte we współczesną sieć rzeczną z ekosystemami łąkowo-pastwiskowymi, drobne powierzchnie leśne, sporadycznie pagórki kemowe) i wschodniej (znaczne zróżnicowanie geomorfologiczne i krajobrazowe: wydmy, wzniesienia kemowe, zagłębienia różnego pochodzenia, ekosystemy leśne, łąkowo-pastwiskowe).

W rejonie Watraszewa znajduje się oczko wodne wraz z roślinnością szuwarowo-torfowiskową usytuowane w zgłębieniu powstałym w wyniku topnienia stagnującego lądolodu. Teren jest miejscem gnieżdżenia się i żerowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Wskazany jest do objęcia ochroną prawną jako użytek ekologiczny.

Rysunek 2 i 3. Gmina Chynów na tle obszarów chronionych

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów

Uzupełnieniem walorów przyrodniczych gminy są walory antropogeniczne. W Katalogu Zabytków Architektury i Budownictwa w Polsce zostało wymienionych szereg obiektów z terenu gminy Chynów m.in. najstarszy na Mazowszu zabytkowy modrzewiowy kościół z XV w. w Chynowie, barokowy kościół parafialny w Drwalewie zbudowany w latach 1768-1774, neogotycki kościół z lat 1904-1908 w Pieczyskach, zespół pałacowo- parkowy w Drwalewie, zespół dworsko- parkowy w Budziszynie. W miejscowości Budziszyn i Gliczyn znajduje się zespół dworsko-parkowy z XIX w., który stanowi przykład zabudowy dworskiej z okresu klasycyzmu. Dodatkowo atrakcję turystyczną stanowi „Wilcza Góra” i legenda z nią związana, która głosi, że pod pałacem prawdopodobnie znajdują się lochy oraz podziemne korytarze.

Przez teren gminy, a jednocześnie przez wieś Chynów, przebiegają trasy komunikacyjne, wiążące ją z otoczeniem, w tym: droga krajowa: nr 50 (Sochaczew - Grójec- Góra Kalwaria - Mińsk Mazowiecki /50/) i linia kolejowa nr 8 Warszawa – Radom – Kraków (przewozy pasażerskie i towarowe). Linia ta ma bardzo duże znaczenie dla przyszłych rozwiązań transportu regionalnego. Wśród dróg powiatowych, najważniejsze dla powiązań zewnętrznych są drogi: nr 541571649W i 34159 1651W (łączące gminę Chynów z gminą Prażmów, przez Pieczyska), nr 34186 1676W (do drogi krajowej nr 79 przez Rososz), nr 34182 1672W i 34183 1668W (łączące gminę Chynów z Warką).

Cała gmina pokryta jest dość gęstą siecią dróg publicznych. W zasadzie do wszystkich większych skupisk zabudowy doprowadzone są drogi asfaltowe. Przeważają drogi powiatowe i gminne. Niektóre wyznaczone i ponumerowane drogi powiatowe nie są w rzeczywistości zrealizowane, a ich śladem prowadzą tylko drogi gruntowe.

Najbardziej obciążona ruchem obsługującym jest droga krajowa nr 50. Charakterystyczna jest dla niej duża kolizyjność, spowodowana m.in. gęstym rozmieszczeniem skrzyżowań z drogami układu obsługującego. Przez teren gminy Chynów prowadzi linia kolejowa północ - południe o przebiegu: Warszawa – Radom - Kraków. Trasa ta dzieli gminę niemal na pół, przechodząc również przez wieś Chynów.

Dla gminy Chynów sporządzony został Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2024, przyjęty uchwałą XXI/135/2016  Rady Gminy Chynów z dnia 29 grudnia 2017 r. Program został poprzedzony szczegółową diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych. Diagnozą objęto zjawiska w sferze społecznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Na podstawie szerokiej analizy powyższych zagadnień określono granice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. O zakwalifikowaniu danego obszaru do rewitalizacji decydują dwie kwestie – szczególna koncentracja negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie obszaru dla rozwoju gminy.

Obszar rewitalizacji obejmuje niewielką część obszaru zdegradowanego. W wyniku przeprowadzenia szczegółowej diagnozy, na obszarze rewitalizacji określono występujące główne problemy, wskazano lokalne potencjały oraz potrzeby rewitalizacyjne mieszkańców. Program przedstawia wizje stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz kierunki działań rewitalizacyjnych, służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk. Wyznaczony obszar rewitalizacji składa się z dwóch podobszarów: pierwszy to zamieszkałe tereny sołectwa Chynów, a także niewielki fragment sołectwa Chynów Wola, na którym znajdują się budynki Urzędu Gminy w Chynowie – Podobszar Chynów; drugi to zamieszkałe tereny sołectwa Drwalew (bez mniejszej części tego sołectwa przedzielonego miejscowością Ostrowiec) – Podobszar Drwalew.  Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje łącznie powierzchnię 3,16 km2 (2,36% powierzchni ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 1 999 mieszkańców (19,35% ludności ogółem gminy).

Rysunek 4.

Źródło: Program Rewitalizacji dla Gminy Chynów 2016-2024

Wizja obszaru rewitalizacji zawiera w sobie opis pożądanego stanu docelowego we wszystkich sferach, tj. społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.

W wymiarze społecznym na rewitalizowanych podobszarach nastąpi:

- integracja społeczna mieszkańców, zniwelowanie wykluczenia i izolacji wielu grup społecznych, wzrost aktywności społecznej, zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, wyprowadzenie dzieci i młodzieży z patologii, wzrost poczucia bezpieczeństwa, wzrost możliwości bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

W wymiarze gospodarczym proces rewitalizacji przyczyni się w sposób bezpośredni i pośredni do:

- zwiększenia możliwości rozwoju przedsiębiorczości, wzrostu ruchu rekreacyjno-wypoczynkowego, wzrostu dochodów mieszkańców, wzrostu ilości chętnych osób do osiedlania się na wyznaczonych podobszarach.

W wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym zauważalne będą następujące zmiany:

- dostosowanie przestrzeni publicznych do osób niepełnosprawnych,

- likwidacja barier architektoniczno-urbanistycznych,

- poprawa estetyki przestrzeni,

- stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej,

- bezpieczna przestrzeń dla mieszkańców,

- poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej,

- poprawa estetyki zabudowy mieszkaniowej oraz otaczających ją terenów.

W wymiarze technicznym rewitalizacja przyczyni się do:

- poprawy jakości i zwiększenia ilości infrastruktury rekreacyjno-sportowej,

- poprawy stanu technicznego budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej,

- stworzenia funkcjonalnej infrastruktury osiedlowej (Drwalew).

W wymiarze środowiskowym proces rewitalizacji wpłynie na:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych (CO2),

- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- ochronę środowiska naturalnego,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Rysunek 5. Rozmieszczenie planowanych kluczowych inwestycji w przestrzeni Gminy Chynów

|  | budowa dróg ścieżki rowerowe infrastr. turystyczna infr. Sportowa PSZOK inf. wod-kan budowa OZE termomodernizacja OSP |
| --- | --- |

Opracowanie własne

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie

W celu osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju gminy Chynów, a także wymienionych celów i priorytetowych kierunków rozwoju, zawartych w lokalnej strategii rozwoju, przyjmuje się niżej określone kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy:

- Zachowuje się i wzmacnia wszystkie zbadane i potwierdzone powiązania z otoczeniem: ekologiczne, komunikacyjne, funkcjonalne i infrastrukturalne.

•	W celu prawidłowego kształtowanie sieci osadniczej dla nowych zespołów zabudowy określa się granice pomiędzy terenami otwartymi (wyłączonymi spod zabudowy lub z istotnymi ograniczeniami dla zabudowy) i zagospodarowania a zurbanizowanymi.

•	Planowana struktura przestrzenna gminy zachowuje wyważone relacje między powierzchniami przeznaczanymi pod zabudowę mieszkaniową oraz terenami miejsc pracy o funkcji usług, produkcji i składów, a także rekreacji.

•	Przy planowaniu rozwoju przestrzennego za priorytet uznaje się ochronę terenów o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych lub terenów istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz ochronę terenów użytkowanych rolniczo (pól, sadów i łąk), w tym ochronę przed niekontrolowaną zabudową oraz użytkowaniem, mogącym prowadzić do ich degradacji.

- Uznaje się za konieczne ograniczenie zjawiska rozpraszania się zabudowy -zarówno mieszkaniowej i rekreacyjnej na atrakcyjnych krajobrazowo terenach gminy, jak i usługowo - produkcyjnej przy ważnych trasach komunikacyjnych, poprzez wyznaczenie miejsc i warunków nowych inwestycji.

- Tworzy się hierarchiczną sieć ośrodków handlowo – usługowych, w których najsilniejszą pozycję będą zajmowały ośrodki wiejskie o charakterze lokalnym - Chynów i Drwalew.

- Przewiduje się, że zaludnienie gminy wynikające z przyrostu naturalnego będzie równe lub niższe od stanu istniejącego, jednak przy prognozowaniu rozwoju uwzględniono trendy deglomeracyjne aglomeracji Warszawy.

- Wyznacza się nowe tereny dla perspektywicznego rozwoju zabudowy, kierując się zarówno możliwościami wyposażenia terenów w media, stopniem zainteresowania inwestowaniem, jak i priorytetem wartości przyrodniczych oraz krajobrazowych.

- Wyznacza się tereny, dla których wskazane jest kontynuowanie, uzupełnianie, porządkowanie i podwyższanie standardów istniejącej zabudowy.

- Wyznacza się tereny, dla których wskazane jest, przede wszystkim, realizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującymi planami miejscowymi, z możliwościami dalszych przekształceń, wskazanymi w rysunku studium.

- Wyznacza się tereny przeznaczone dla realizacji nowych inwestycji w gminie, konkurencyjnych w stosunku do gmin sąsiednich, z zakresu mieszkalnictwa, rekreacji, drobnej wytwórczości, składów i zakładów produkcyjnych.

- Wskazuje się tereny głównych przestrzeni o charakterze publicznym i koncentracji funkcji usługowych o charakterze lokalnym w celu podniesienia standardów zamieszkania na terenie gminy i równomiernego dostępu do usług.

- W związku z niedoborem we wsiach sklepów z podstawowymi artykułami spożywczymi i przemysłowymi wskazuje się konieczność wprowadzenia w mpzp elastycznych zapisów dotyczących możliwości realizacji usług podstawowych na terenach zabudowy wiejskiej.

- Wyznacza się obszary przewidziane do zabudowy i zagospodarowania, wyodrębniając je według ustaleń dotyczących funkcji i zasad zagospodarowania, według tabeli zamieszczonej w pkt.2.1.

- Przewiduje się utrwalenie cech poszczególnych (głównych dla gminy) trzech stref funkcjonalnych z zachowaniem charakteru ich zagospodarowania, tj.: strefę rozwoju osadnictwa, strefę rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz strefę aktywizacji zainwestowania pod funkcje gospodarki pozarolniczej. W strukturze użytkowania gruntów wyodrębnia się ponadto istotną dla rozdzielenia ww. stref funkcjonalnych i dla właściwego funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy strefę lasów, łąk, dolin rzecznych i innych terenów cennych przyrodniczo.

Przedstawiony powyżej model struktury funkcjonalno - przestrzennej Gminy wraz z rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie jest w pełni zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

# Obszary strategicznej interwencji

Przejawem polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie są obszary strategicznej interwencji. Zgodnie z definicją ustawową, obszar strategicznej interwencji (OSI) to określony w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do których kierowana jest interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne albo w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, czy też rozwiązania regulacyjne.

W Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ zidentyfikowano obszary strategicznej interwencji (OSI), które odnoszą się do problemów utrudniających rozwój poszczególnych podregionów bądź potencjałów możliwych do wykorzystania w celu pobudzenia procesów rozwojowych w określonych częściach województwa. Wyznaczenie OSI umożliwia lepszą koordynację działań strategicznych wpisujących się w politykę rozwoju i planowania przestrzennego regionu. Ułatwi także przyporządkowanie właściwych narzędzi interwencji publicznej, co warunkuje większą skuteczność i efektywność podejmowanych działań.

W związku z powyższym, w województwie mazowieckim na poziomie regionalnym zostały wyznaczone dwa typy OSI :

• bieguny wzrostu – miejskie obszary funkcjonalne:

- miejski obszar funkcjonalny Warszawy (region Warszawski stołeczny) jako istniejący biegun wzrostu,

- miejskie obszary funkcjonalne miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz Płocka, Siedlec i Żyrardowa jako potencjalne bieguny wzrostu.

• problemowe – podregiony NUTS 3:

- ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, żyrardowski,

- warszawski zachodni, warszawski wschodni i miasto Warszawa

OSI określone na poziomie województwa obejmują także OSI z poziomu krajowego, wskazane w SOR oraz KSRR 2030 tj. obszary zagrożone trwałą marginalizacją (101 gmin w województwie mazowieckim) oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze – Radom, Ciechanów, Ostrołęka, Pułtusk, Ostrów Mazowiecka, Gostynin, Sierpc, Kozienice.

OSI problemowe obejmują podregiony NUTS 3 województwa mazowieckiego. Wyznaczone zostały 
w celu zniwelowania istniejących problemów i barier dla rozwoju nowych lub istniejących funkcji i poprawy warunków życia mieszkańców w podregionach województwa mazowieckiego. Interwencję w każdym OSI problemowym ograniczono do dwóch kluczowych obszarów tematycznych, których potencjał jest niedostatecznie wykorzystany bądź które z uwagi na kumulację niekorzystnych czynników, negatywnie oddziałują na pozostałe sfery życia społeczno-gospodarczego, uniemożliwiając efektywne wykorzystanie istniejących potencjałów rozwojowych podregionów.

Drugim typem OSI wojewódzkich, określonym w Strategii, są bieguny wzrostu (istniejące i potencjalne). Obejmują one miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi (MOF). Istniejącym biegunem wzrostu jest Obszar Metropolitalny Warszawy, z Warszawą jako miastem centralnym obszaru i jednocześnie ośrodkiem metropolitalnym rangi europejskiej. Potencjalne bieguny wzrostu tworzą miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze – Radom, Ciechanów, Ostrołęka, Pułtusk, Ostrów Mazowiecka, Gostynin, Sierpc i Kozienice oraz pozostałe miasta subregionalne – Płock, Siedlce i Żyrardów, wraz z obszarami funkcjonalnymi. OSI – bieguny wzrostu oparte są na potencjale miast jako centrów rozwoju społeczno-gospodarczego wraz z powiązanymi z nimi funkcjonalnie obszarami otaczającymi. Wsparcie kierowane do tego typu OSI będzie obejmować głównie działania ukierunkowane na efektywną współpracę między miastem a obszarami otaczającymi, ukierunkowaną na przezwyciężanie wspólnych problemów bądź wzmacnianie potencjałów w wymiarze ponadlokalnym.

Rysunek 6. Obszary strategicznej interwencji województwa mazowieckiego

Rysunek 7. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją i miasta średnie  tracące funkcje społeczno-gospodarcze

- OSI Bieguny wzrostu

Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi pełnią rolę biegunów wzrostu (MOF Warszawy) lub potencjalnych biegunów wzrostu (pozostałe miasta, dla których wskazano obszary funkcjonalne) w skali krajowej i wojewódzkiej (Warszawa), subregionalnej (Radom, Płock, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka, Żyrardów) i lokalnej (pozostałe miasta – Kozienice, Pułtusk, Sierpc, Gostynin, Ostrów Mazowiecka).

Ukierunkowanie planowanych działań dotyczyć będzie doskonalenia zintegrowanego zarządzania 
i współrządzenia w miejskich obszarach funkcjonalnych, w szczególności na rzecz:

- Uporządkowania gospodarki przestrzennej i przywrócenia ładu przestrzennego,

- Rozwoju efektywnego systemu transportowego opartego na transporcie zbiorowym 
i niezmotoryzowanym,

- Poprawy jakości powietrza,

- Rozwoju usług publicznych w skali ponadlokalnej

a) MOF Warszawy – istniejący biegun wzrostu

Warszawa wraz miejskim obszarem funkcjonalnym, obejmującym region NUTS 2 Warszawski stołeczny, pełni funkcję ośrodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim. W przypadku Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego niezbędne jest dalsze wzmacnianie współpracy metropolitalnej, dla podtrzymania i rozwoju roli obszaru jako istniejącego bieguna wzrostu, zarówno w skali województwa jak i kraju. Efektywna współpraca metropolitalna pozwoli na lepszą koordynację i skuteczność prowadzonych działań, zwłaszcza w obliczu wysokiej dynamiki procesów rozwojowych zachodzących w MOF Warszawy. Przełoży się także pozytywnie na wzmacnianie powiązań MOF Warszawy z całym obszarem województwa mazowieckiego. Ponadto przyczyni się do rozwoju funkcji metropolitalnych obszaru i budowania jego pozycji konkurencyjnej w skali europejskiej i światowej.

b) MOF miast subregionalnych i miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze – potencjalne bieguny wzrostu

W przypadku miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Radom, Ciechanów, Ostrołęka, Pułtusk, Ostrów Mazowiecka, Gostynin, Sierpc, Kozienice) i pozostałych miast subregionalnych (Płock, Siedlce, Żyrardów), niezbędne jest efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału tych miast i wzmacnianie współpracy w obszarach funkcjonalnych, tak aby miasta te mogły pełnić rolę biegunów wzrostu w swoim otoczeniu – w przypadku Radomia, Płocka, Siedlec, Ostrołęki, Ciechanowa i Żyrardowa w skali subregionalnej, natomiast w przypadku pozostałych miast – w skali lokalnej. Efektywna współpraca i współzarządzanie w miejskich obszarach funkcjonalnych, skoncentrowana na niwelowaniu ponadlokalnych problemów i barier rozwojowych, przyczyni się do wzmocnienia powiązań funkcjonalnych między miastami i obszarami otaczającymi, w tym w wymiarze miasto – obszary wiejskie. Pozwoli to na włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwojowe i pobudzenie gospodarcze tych obszarów, zwłaszcza gmin zaliczonych do grupy obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, wskazanych na poziomie krajowym. W przypadku miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, kluczowe będzie zatrzymanie lub przynajmniej spowolnienie utraty ich dotychczasowych funkcji oraz rozwój nowych gałęzi gospodarki, które pozwolą na wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej oraz poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej, przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska.

- OSI obszary problemowe

OSI – obszary problemowe oparte zostały o granice podregionów (NUTS 3) województwa mazowieckiego. Skoncentrowane są na szczególnych wyzwaniach o charakterze sektorowym, charakterystycznych dla poszczególnych podregionów, określonych w oparciu o analizę zawartą 
w diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Interwencja skierowana do obszarów problemowych powinna brać pod uwagę specyfikę każdego z podregionów, wynikającą z  uwarunkowań społeczno-gospodarczych i przestrzennych, kształtujących ich wyzwania rozwojowe i potencjały. Takie podejście pozwoli na większą efektywność i lepszą koordynację prowadzonych działań w ramach polityki rozwoju województwa mazowieckiego.

- Ciechanowski obszar strategicznej interwencji

Polityka skierowana do tego obszaru powinna skutkować podniesieniem poziomu przedsiębiorczości, rozwojem firm i poprawą oferty inwestycyjnej podregionu, czego efektem będzie wzrost liczby miejsc pracy i wzmocnienie bazy dochodowej samorządów lokalnych. Działania ukierunkowane będą na wykorzystanie istniejącego potencjału bazy przemysłowej miast, uczelni wyższych, sektora rolno-spożywczego i walorów środowiska przyrodniczego w celu przywrócenia atrakcyjności obszaru 
w sferze gospodarczej. Istotne jest wzbogacenie bazy dydaktycznej uczelni podregionu z naciskiem na innowacyjność, współpracę z otoczeniem biznesowym, gospodarczym i społecznym. Wspieranie przedsiębiorczości oraz możliwości rozwoju z zapewnieniem edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, usług administracji oraz kultury i rekreacji stwarza szansę na pozostanie osób aktywnych zawodowo w podregionie ciechanowskim. Istotne jest także zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru, w szczególności poprzez rozwój infrastruktury komunikacyjnej i rozwój zintegrowanego, niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

- Ostrołęcki obszar strategicznej interwencji

Polityka skierowana do tego obszaru powinna skutkować poprawą warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększeniem zdolności absorpcyjnych podregionu, z wykorzystaniem wewnętrznych potencjałów obszaru, w tym miast Ostrołęki i Ostrowi Mazowieckiej. Kluczowe w tym zakresie są działania na rzecz poprawy skomunikowania podregionu z resztą województwa, zwłaszcza poprzez budowę obwodnic miast na rzecz zwiększenia przepustowości dróg i oddzielenia ruchu tranzytowego i lokalnego, rozwój sieci kolejowej oraz budowę przepraw mostowych (szczególnie 
w przypadku m. Ostrołęki). Oprócz infrastruktury komunikacyjnej, dla poprawy jakości życia mieszkańców obszaru istotne jest zwiększenie dostępności do sieciowej infrastruktury komunalnej, 
w szczególności gazowej i kanalizacyjnej. Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze i kulturowe, zasadne jest także wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej w celu bardziej efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego dla rozwoju gospodarki podregionu.

c) Płocki obszar strategicznej interwencji

Polityka skierowana do tego obszaru powinna skutkować niwelacją deficytów komunikacyjnych, 
w tym związanych z wyprowadzeniem transportu materiałów niebezpiecznych poza tereny zurbanizowane, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i lepszego skomunikowania – szczególnie Płocka – z pozostałą częścią kraju. Lepsza dostępność pozwoli na wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym Zbiornika Włocławskiego. Istotne jest także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska pochodzących m.in. z sektora transportu, w tym poprzez wzrost udziału zero- i niskoemisyjnych środków komunikacji publicznej oraz rozwój tras 
i infrastruktury rowerowej. Ważnym obszarem wsparcia w podregionie pozostaje zwiększenie dostępności do usług ochrony zdrowia, w tym m.in. w zakresie profilaktyki, leczenia onkologicznego 
i opieki geriatrycznej. Dla powstrzymania emigracji młodych ludzi z podregionu istotne będzie wspieranie kształcenia zawodowego przy jednoczesnym dostosowaniu do istniejących potrzeb 
i możliwości rozwoju na rynku pracy, w oparciu o istniejące gałęzie przemysłu.

- Radomski obszar strategicznej interwencji

Polityka skierowana do tego obszaru powinna skutkować pobudzeniem społeczno-gospodarczym obszaru, w tym restrukturyzacją branż przemysłowych, aktywizacją zawodową osób długotrwale bezrobotnych, wzmocnieniem bazy dochodowej samorządów lokalnych i poprawą ogólnej jakości warunków życia. Wysoki potencjał w postaci bazy przemysłowej miast oraz funkcjonowanie uczelni wyższych, instytucji naukowych i klastrów powinny stanowić podstawę dla rozwoju nowych branż, w tym w obszarze przemysłu 4.0, w celu rozwoju lokalnych rynków pracy. Ponadto szansę na rozwój 
i wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym w zakresie przetwórstwa żywności, stwarzają specjalizacje produkcji rolniczej podregionu. Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz obszaru, zwłaszcza za pomocą zintegrowanego, niskoemisyjnego transportu publicznego przyczyni się do zwiększenia mobilności mieszkańców i wpłynie pozytywnie na ich aktywizację społeczną oraz zawodową. Wspierane będą działania na rzecz podniesienia jakości kapitału ludzkiego i społecznego, zwłaszcza poprzez rozwój oferty edukacyjnej, w tym ukierunkowanej na podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej będzie także kluczowe dla zatrzymania ludzi młodych w podregionie. W tym celu niezbędne będą także działania podnoszące ogólne warunki życia w miastach i na obszarach wiejskich, m.in. poprzez rewitalizację zdegradowanej tkanki miejskiej, poprawę dostępności do usług publicznych i rozwój infrastruktury społecznej, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia i usług wyższego rzędu.

- Siedlecki obszar strategicznej interwencji

Polityka skierowana do tego obszaru powinna skutkować poprawą warunków na rzecz zwiększenia liczby inwestycji w podregionie, wzmacnianiem postaw przedsiębiorczych i rozwojem lokalnych rynków pracy w oparciu o istniejący potencjał i specjalizacje gospodarcze w obszarze sektora rolnego, przetwórstwa rolno-spożywczego, a także przemysłu maszynowego, metalowego 
i chemicznego. Ponadto, istotne jest wzmacnianie zdolności obszaru do rozwoju nowych branż w celu dywersyfikacji gospodarki podregionu, zwłaszcza na obszarach wiejskich, aktywizacji zawodowej ludności i wzmocnienia bazy dochodowej samorządów lokalnych. Działania powinny koncentrować się na tworzeniu spójnej, skoordynowanej oferty inwestycyjnej obejmującej m.in. poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych, zwiększenie dostępności uzbrojonych terenów inwestycyjnych, a także budowanie potencjału B+R, ze szczególnym wykorzystaniem potencjału siedleckich uczelni. Atrakcyjność turystyczna miast 
i obszarów wiejskich położonych w pasmach przyrodniczo-kulturowych: Wisły, Bugu, Liwca i Wilgi pozwala na rozwój konkurencyjnej oferty turystycznej. W podregionie niezbędne są także działania na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej. Ze względu na problem zanieczyszczenia powietrza, ważne będzie także ograniczenie niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego i transportowego. Ukierunkowanie planowanych działań w siedleckim obszarze strategicznej interwencji dotyczyć będzie w szczególności:

1.  Rozwoju gospodarczego obszaru poprzez:

- wzmacnianie potencjału uczelni wyższych, w tym w zakresie B+R,

- wzmacnianie wykształconych specjalizacji gospodarczych, m.in. sektora rolnego, przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu maszynowego, metalowego i chemicznego,

- tworzenie warunków do rozwoju i dywersyfikacji działalności gospodarczej, w tym rozwój terenów inwestycyjnych,

- wzmacnianie atrakcyjności turystycznej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe, m.in. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, tworzenie i promocję zintegrowanych ofert turystycznych.

2. Poprawy stanu środowiska poprzez:

- rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich,

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń, m.in. poprzez rozwój niskoemisyjnych instalacji do produkcji energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

- wdrażanie gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym.

- Żyrardowski obszar strategicznej interwencji (obejmujący Gminę Chynów)

Polityka skierowana do tego obszaru powinna skutkować rozwojem gałęzi gospodarki opartych na istniejącym potencjale podregionu. Z uwagi na predyspozycje i możliwości produkcyjne obszaru, działania powinny obejmować m.in. rozwój nowoczesnej bazy skupowo-przetwórczej, wdrażanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw rolnych, wspieranie usieciowienia i rozwoju klastrów oraz grup producenckich na bazie istniejących specjalizacji rolnych, a także ich promocję i ukierunkowanie na eksport. Ponadto, w podregionie należy rozwijać, w sposób spójny i skoordynowany, ofertę inwestycyjną dla rozwoju dużych przedsiębiorstw, wykorzystując dogodne warunki komunikacyjno-geograficzne. W kontekście poprawy warunków życia mieszkańców, ważne jest zwiększenie dostępności do infrastruktury sieciowej, zwłaszcza kanalizacyjnej i gazowej. Kluczowe są także inwestycje w niskoemisyjne źródła ciepła i transport publiczny w celu poprawy jakości powietrza w podregionie. Dla rozwoju społeczno-gospodarczego duże znaczenie ma także rewitalizacja miast, bezpośrednio przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, jak również zwiększenia walorów estetycznych miejscowości, istotnych z punku widzenia atrakcyjności turystycznej. Z uwagi na wysokie walory turystyczno-rekreacyjne, wspierany będzie rozwój spójnej oferty i infrastruktury turystycznej.

- Warszawski obszar strategicznej interwencji

Polityka skierowana do tego obszaru powinna skutkować wsparciem transformacji gospodarki regionalnej w kontekście przemysłu 4.0, cyfryzacji i rozwoju nowych kompetencji potrzebnych na rynku pracy przyszłości. Warszawa jako główny ośrodek naukowy w kraju posiada największy potencjał do rozwoju i wdrażania innowacji, przy czym wzmocnienia wymaga poziom umiędzynarodowienia uczelni i skala oraz intensywność współpracy między uczelniami a biznesem 
i sektorem publicznym. Działania powinny obejmować kształcenie wysoko wyspecjalizowanych kadr dostosowanych do potrzeb gospodarki podlegającej cyfrowej i technologicznej transformacji. Istotne jest wzmacnianie potencjału uczelni wyższych i instytucji badawczo-naukowych, w szczególności pod kątem wdrażania wyników badań. W celu wsparcia współpracy między sektorem nauki, administracji i biznesu kluczowe jest także tworzenie i rozwój nowoczesnego ekosystemu innowacji. Dynamiczny charakter procesów demograficznych zachodzących na obszarze miasta, obejmujących zarówno wysoki przyrost naturalny, jak również postępujące w szybkim tempie starzenie się społeczeństwa wymaga zapewnienia dostępności infrastruktury społecznej do potrzeb wszystkich grup wiekowych, zwłaszcza osób ze specjalnymi potrzebami. Także wzrost liczby obcokrajowców w strukturze ludnościowej miasta generuje potrzebę podejmowania inicjatyw ukierunkowanych na integrację i włączenie społeczne w celu zapewnienia dobrych warunków życia i funkcjonowania lokalnych społeczności. W celu podniesienia jakości, efektywności i poprawy dostępności infrastruktury społecznej kluczowe będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji sektora usług publicznych, w tym rozwój sektora ekonomii społecznej.

h) Warszawsko-wschodni obszar strategicznej interwencji

Polityka skierowana do tego obszaru powinna skutkować poprawą wartości wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Wsparcie będzie ukierunkowane na rozwój infrastruktury społecznej, komunalnej i komunikacyjnej, które są słabiej dostępne w porównaniu z podregionem warszawskim zachodnim. Skoordynowane działania ukierunkowane na tworzenie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw w podregionie przełożą się pozytywnie na poprawę sytuacji na rynku pracy oraz wzmocnienie bazy dochodowej samorządów. Na potrzebę prowadzenia działań w zakresie aktywizacji zawodowej wskazuje stosunkowo wysoka stopa bezrobocia na tle Warszawy 
i podregionu warszawskiego zachodniego. W podregionie występuje znaczący potencjał wynikający z walorów kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych, który może stać się podstawą do rozwoju form turystyki i rekreacji opartych na turystyce wellness i spa, konferencyjnej, biznesowej 
i agroturystyce. Wsparcie procesów rewitalizacji miast i obszarów zdegradowanych wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców podregionu, jak również zwiększy ich atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Ze względu na potencjał wynikający z sąsiedztwa Warszawy, podregion jako ważny obszar tranzytowy wymaga skoordynowanej współpracy samorządów na rzecz rozwoju oferty inwestycyjnej w celu zapewnienia terenów pod nowe inwestycje, przy jednoczesnym poszanowaniu walorów środowiska przyrodniczego i ładu przestrzennego.

i) Warszawsko-zachodni obszar strategicznej interwencji

Polityka skierowana do tego obszaru powinna skutkować poprawą koordynacji rozwoju nowych funkcji, związanych z intensywnym procesem urbanizacji, prowadzącym do powstawania konfliktów przestrzennych i chaosu przestrzennego. Istotna jest koordynacja w zakresie rozwoju oferty inwestycyjnej w podregionie w miejscach o wysokiej atrakcyjności dla lokowania działalności gospodarczej, w sposób który nie wywierałyby negatywnego wpływu na jakość życia mieszkańców 
i środowisko przyrodnicze. Rosnąca koncentracja ludności i firm w podregionie powoduje potrzebę zapewnienia dostępności infrastruktury społecznej i usług publicznych na odpowiednim poziomie, jak również wydajności infrastruktury komunikacyjnej i komunalnej. W tym celu niezbędna jest m.in. budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury komunalnej, a także rozwój sektora ochrony zdrowia, edukacji, opieki senioralnej, które będą decydować o jakości życia w podregionie. Ważnym obszarem wsparcia będzie także współpraca na rzecz ograniczania negatywnego wpływu rozwoju funkcji osadniczych na środowisko m.in. poprzez rozwój efektywnego systemu gospodarki odpadami i zwiększanie udziału energii pochodzącej z OZE. Mając na uwadze wysokie walory środowiska przyrodniczego w podregionie (Puszcza Kampinoska, uzdrowisko Konstancin-Jeziorna), kluczowe będzie ich umiejętne wykorzystanie, powiązanie z ochroną najcenniejszych zasobów.

# Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 z wytycznymi i założeniami zawartymi w dokumentach wyższego rzędu

Strategia Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 z perspektywą do 2035 jest spójna z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i ponadlokalnego, m.in.:

- Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);

- Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030;

- Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+

Tabela 6. Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 z perspektywą do 2035 z wytycznymi i założeniami zawartymi w dokumentach wyższego rzędu

|  | Cele strategiczne Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 z perspektywą do 2035 | Cel strategiczny 1: Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej w Gminie Chynów i wykorzystanie OZE |  |  |  |  | Cel strategiczny 2: Zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy oparty na poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych |  |  |  | Cel strategiczny 3: Zapewnienie mieszkańcom gminy komfortu życia i dostępu do usług publicznych na wysokim poziomie. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cele operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 z perspektywą do 2035 | 1.1.Ograniczenie niskiej emisji dzięki poprawie standardu infrastruktury komunikacyjnej i rozwój elektromobilności |  | 1.2. Dostosowanie infrastruktury ochrony środowiska do wymogów prawnych oraz zapobieganie skutkom zmian klimatu |  | 1.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych rozwiązań pro-ekologicznych w sektorze publicznym i prywatnym | 2.1.Zachowanie i promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy | 2.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystycznej |  | 2.3. Wsparcie rozwoju i warunków prowadzenia oraz dywersyfikacji działalności rolniczej i gospodarczej a także przeciwdziałanie bezrobociu | 3.1. Zapewnienie wysokiego standardu usług społecznych | 3.2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna. | 3.3. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym |
|  | Cele i priorytety nadrzędnych dokumentów strategicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywą do 2030 | - Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych gospodarczo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Wykorzystywanie potencjału rozwojowego miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Przyspieszenie transformacji profilu gospodarczego Śląska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Wzmacnianie potencjału administracji na rzecz zarządzania rozwojem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Efektywny i spójny system finansowania polityki regionalnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ |
|  | 1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Rozwój zintegrowanego systemu sprzyjającego generowaniu i absorpcji innowacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Cyfryzacja gospodarki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Rozwój wyspecjalizowanej gospodarki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Rozwój miast jako centrów aktywności gospodarcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komórki, które zaznaczono mocniejszym cieniowaniem dotyczą celów dokumentów nadrzędnych, z którymi cele Strategii Rozwoju Gminy Chynów są komplementarne.

# System realizacji, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035)

Instytucjonalna struktura systemu realizacji strategii

Instytucjonalną strukturę systemu wdrażania, jak również monitorowania, ewaluacji oraz aktualizacji strategii tworzą:

- Wójt Gminy Chynów, jako organ wykonawczy, którego rola polega na stymulowaniu i koordynacji działań podejmowanych przez różnorodne podmioty i środowiska, jak również na mobilizowaniu oraz integrowaniu zasobów pozostających w ich dyspozycji – na rzecz realizacji celów oraz kierunków interwencji,

- Rada Gminy Chynów, jako organ uchwałodawczy, będący wsparciem merytorycznym w zakresie dbałości o osiąganie założonych w strategii celów, jej ewaluacji i podejmowania decyzji strategicznych dla realizacji zapisów strategii (jak np. aktualizacja strategii). Ponadto, Rada Gminy posiada uprawnienia do proponowania nowych kierunków działań i rozwiązań realizacyjnych, bazujących na opiniach przedstawicieli społeczności lokalnych z poszczególnych części gminy, podejmowanie uchwał w zakresie finansowania i aktualizacji dokumentu, w szczególności na bazie wniosków z monitoringu i ewaluacji.

- Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Gminy Chynów odpowiedzialny za koordynację realizacji kierunków działań, w tym harmonizowanie i poszerzanie partnerstwa, poszukiwanie nowych źródeł finansowania działań, a także monitoring i ewaluację oraz przygotowywanie zmian w ramach strategii czy zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji przyjętej wizji rozwoju gminy i sposobów jej urzeczywistnienia

- pozostałe komórki w ramach urzędu gminy oraz jednostki gminne w odniesieniu do poszczególnych projektów,

- wykonawcy i partnerzy realizacyjni określeni w strategii rozwoju – w odniesieniu do poszczególnych projektów.

Wdrażając Strategię, Gmina Chynów będzie dbała o dobrą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  w tym z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ale również z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową. Dodatkowo Gmina będzie aktywnie uczestniczyć w konsultacjach  innych Strategii przyjmowanych przez podmioty z jej otoczenia, do których należy w szczególności powiat grójecki. W chwili przyjęcia dokumentów przez ww. podmioty, Gmina dokona analizy zgodności zapisów swojej Strategii i w razie potrzeby dokona ich aktualizacji.

Skuteczna realizacja strategii wymaga integracji różnych środowisk wokół wspólnych celów oraz synchronizacji działań realizowanych przez różne podmioty, tak aby ich działania uzupełniały się i dawały efekt synergii. Podstawę partnerskiego modelu realizacji strategii stanowi właściwie zorganizowany przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w kreowanie lokalnego rozwoju oraz faktyczna współpraca na rzecz osiągania wspólnych celów. Dlatego wszyscy partnerzy realizujący zadania i projekty zdefiniowane w dokumencie są proszeni o aktywną współpracę z gminą, 
w szczególności z Stanowiskiem ds. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Gminy Chynów.

Zasady realizacji strategii

Skuteczność proponowanych działań będzie zależała od poziomu zrozumienia treści strategii oraz skali aktywności i zintegrowania wielu środowisk, dlatego jej realizacja będzie się opierać o następujące zasady:

- zasada partycypacji i partnerstwa, czyli współpraca i równorzędne traktowanie reprezentantów różnych środowisk i instytucji, przy zachowaniu ich suwerenności, z założeniem stałego dążenia do wzajemnego rozumienia się,

- zasada otwartości, pozwalająca uczestniczyć jak największej liczbie osób i organizacji w partnerstwie, gwarantująca jego zróżnicowany skład (jeden z kluczowych warunków kreatywności i innowacyjności),

- zasada zintegrowanej aktywności, będąca efektem podzielania wspólnej wizji rozwoju gminy,

- zasada transparentności, czyli przejrzystość działań, założenie dialogu, informowanie i konsultowanie decyzji oraz rozwiązań rozwojowych,

- zasada determinacji, rozumiana jako konsekwencja i odpowiedzialność we wdrażaniu przyjętych priorytetów i działań,

- zasada elastyczności reagowania, zakładająca możliwość modyfikacji i dostosowania strategii w zależności od zmian zachodzących w gminie i jej otoczeniu,

- zasada efektywności, oznaczająca dokonywanie takich wyborów sposobu wykorzystania zasobów, który zapewni celowość i oszczędność realizacji działania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów,

- zasada rozwoju odpowiedzialnego, łączącego konkurencyjność gospodarki, dbałość o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych,

- zasada podejścia zintegrowanego, zakładająca kompleksową interwencji publiczną łączącą w sobie zróżnicowane typy działań (infrastrukturalnych i tzw. miękkich) oraz integrującą wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w ramach podejmowanych interwencji,

- priorytet finansowania dla programów i projektów wpisanych wprost do strategii oraz tych, które z niej bezpośrednio wynikają, dotyczący zarówno budżetu gminy jak i środków zewnętrznych.

Mechanizmy i instrumenty realizacji strategii

Projekty i zadania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035)  będą realizowane przy wykorzystaniu różnych mechanizmów wdrażania strategii, w tym w ramach partnerstw, np. współpraca subregionalna w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina”. Niniejsza Strategia pozostaje w zgodności ze Strategiami ww. organizacji.

Strategia Rozwoju Gminy Chynów na lata 2021-2030 (z perspektywą do 2035)  będzie wdrażana przy wykorzystaniu zróżnicowanych instrumentów. Podstawowe instrumenty realizacji strategii to:

- wdrożeniowe, np. gminne strategie sektorowe/branżowe, plany, modele, procedury, projekty, uszczegóławiające priorytety oraz strategie postępowania w ramach konkretnych obszarów rozwojowych,

- organizacyjno-zarządcze, np. regulaminy wydziałów i jednostek, wydział lub zespół zarządzający strategią, finansowe, np. uchwały budżetowe i inne dokumenty finansowe, określające krótko- i długofalowe kierunki koncentracji środków finansowych, budżet zadaniowy, projekty społeczne realizowane w ramach funduszy europejskich, otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, system małych grantów dla organizacji pozarządowych, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, fundusze kierowane, np. senioralny, młodzieżowy, podatki i opłaty,

- prawne, wynikające z przepisów ustawowych, np. stosowne uchwały rady, regulacje w postaci aktów prawa miejscowego, decyzje administracyjne,

- planowania przestrzennego, np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, procedury zapewniające udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym,

- społeczne, np. działania edukacyjne, kampanie społeczne i informacyjne, działania promocyjne, konsultacje wewnętrzne, konsultacje społeczne, strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, systemy informacji przestrzennej,

- kadrowe, np. kadra kierownicza, koordynatorzy programów i projektów, liderzy lokalni, system doskonalenia kadr, wymiana doświadczeń, dobre praktyki,

- ekonomii społecznej, np. klauzule społeczne w konkursach i przetargach, system przekazywania lokali mieszkalnych z zasobów gminy na cele społeczne,

- koordynacji, np. ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym (rada działalności pożytku publicznego, rada przedsiębiorczości, rada seniorów), partnerstwa lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe, w różnych konfiguracjach, w tym o charakterze międzysamorządowym, międzysektorowym i międzyorganizacyjnym, uwzględniając również partnerstwo publiczno- prywatne, zespoły zadaniowe i wdrożeniowe,

- kontrolne, np. aktualizacja ewidencji i rejestrów, monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego.

Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych

Tabela 7.

| Obszar tematyczny | Rodzaj dokumentu | Wytyczne wynikające ze Strategii |
| --- | --- | --- |
| Planowanie przestrzenne | - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chynów, przyjętego Uchwałą Nr XIV/75/08 Rady Gminy Chynów z dnia 29 stycznia 2008 r. z późń. Zm. | Aktualnie studium uwarunkowań jest zgodne z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, określonym w strategii. |
|  | - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budy Sulkowskie, Grabie Nowe, Grobice, Wola Pieczyska (Uchwała nr XXX/225/02 Rady Gminy Chynów z dnia 08.07.2007 r.); - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Drwalew, Edwardów, Chynów, Pieczyska, Sułkowice, Wola Chynowska, fragment wsi Nowe Grobice (Uchwała nr XXXI/222/06 Rady Gminy Chynów z dnia 26.04.2006 r.); - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Budziszyn i Gliczyn obejmujący teren zespołu pałacowo – parkowego Chynów (Uchwała nr XX/118/08 Rady Gminy Chynów z dnia 09.09.2008 r.); - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wsi Hipolitów (Uchwała nr XXXIII/212/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30.04.2010 r.); - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wsi Widok i Węszelówka (Uchwała nr XXXIII/213/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30.04.2010 r.); - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wsi Barcice Drwalewskie (Uchwała nr XXXIV/219/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30.07.2010 r.); - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wsi Grobice (Uchwała nr XXXV/234/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 28.09.2010 r.); - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wsi Grobice (Uchwała nr XXI/156/13 Rady Gminy Chynów z dnia 13.06.2013 r.); - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar część wsi Barcice Drwalewskie (Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22.06.2016 r.); - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska, gmina Chynów etap I (Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 16.04.2019 r.). | Miejscowe Plany Zagospodarowania są zgodne z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, określonym w strategii. |
| Energetyka | - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjęty Uchwałą XIV/85/04 Rady Gminy Chynów z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Dokument zgodny z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, określonym w strategii. |
| Gospodarka komunalna | - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowuje przedsięb. wodociągowo-kanalizacyjne. W przypadku sporządzania planu w Gminie Chynów będzie on zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w miejscowych planach zagosp. przestrzennego oraz Strategią Rozwoju Gminy. |
| Ochrona i opieka nad zabytkami oraz zarządzanie dziedzictwem | - Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2020-2023 przyjęty Uchwałą nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Chynów | Dokument zgodny z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, określonym w strategii. |
| Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | - Program ochrony środowiska dla Gminy Chynów na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 r.; | Projekt dokumentu w trakcie konsultacji społecznych. Spełniony obowiązek ustawowy - art. 17 i 18 Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz zapewniona jego spójności z przedstawionymi w strategii założeniami dotyczącymi ochrony walorów przyrodniczych Gminy. Dokument jest zgodny z założeniami Strategii. |
|  | - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chynów na lata 2021- 2030 przyjęty uchwałą XXX/215/2021 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2021 r. | W Planie uwzględniono działania przewidzianych w Strategii, dotyczących ograniczania niskiej emisji (termomodernizacja budynków, zwiększenie wykorzystania OZE, wymiana oświetlenia ulicznego, budowa ścieżek rowerowych). Dokument stanowi także podstawę pozyskiwania środków zewnętrznych m.in. na ww. działania. |
| Transport | - Strategia rozwoju elektromobilności. | Brak – rekomendacja opracowania programu, celem uszczegółowienia i zintegrowania działań mających na celu rozwój elektromobilności w Gminie z zachowaniem zgodności z celami przedstawionymi w Strategii. Dokument stanowi także podstawę pozyskiwania środków zewnętrznych m.in. na ww. działania. |
| Polityka społeczna | - Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-2025 przyjęty uchwałą Nr XXXII/238/2022 Rady Gminy Chynów z dnia 28 lutego 2022 r. | Program spójny z celami strategii, w szczególności z celem operacyjnym 3.2. Strategii sformułowanym jako „Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna.” |
|  | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ….. | Program spójny z celami strategii, w szczególności z celem operacyjnym 3.2. Strategii sformułowanym jako: „Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna.” |
|  | - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chynów na lata 2016-2024, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/170/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 10 maja 2017 r. | Program dostosowujący infrastrukturę społeczną i techniczną Gminy w celu nowelizacji zjawisk kryzysowych (zakłada działania termomodernizacyjne i ograniczające zużycie energii, dzięki którym ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery). Dokument jest zgodny z założeniami Strategii. |
| Rozwój lokalny | - Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty uchwałą …. Rady Gminy Chynów z dnia …. | Program przyjmowany corocznie powinien zachować spójność z celami operacyjnymi 3.2. i 3.3. Strategii określonymi jako: 3.2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna. 3.3. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym, kulturalnym i sportowy |
| Finanse publiczne | - Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chynów na lata 2023-2029 zmieniona uchwałą XLVII/337/2023 Rady Gminy Chynów z dnia 24 kwietnia 2023 r. | Dokument aktualny, zgodny z zapisami Strategii. Aktualizacja zgodnie z potrzebami i założeniami Strategii. |

Monitoring, ewaluacja i aktualizacja dokumentu

Podstawą skutecznego wdrażania strategii jest dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych w zakresie realizowanych działań oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi efektami. Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia ciągłości, prawidłowości i efektywności realizacji strategii – pozwala wykryć zagrożenia i ewentualną konieczność modyfikacji planowanych działań lub podmiotów odpowiedzialnych/ współpracujących przy realizacji.

Sprawozdawczość będzie prowadzona przez osobę zatrudnioną na stanowisku  ds. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Gminy Chynów w szczególności w oparciu o analizę wskaźnikową na podstawie własnych danych i informacji, statystyki publicznej (przede wszystkim generowanej przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych oraz gminę i jej jednostki), a także statystyk realizatorów i partnerów. Analiza powinna uwzględniać określone w dokumencie wskaźniki, być realizowana dla każdego z nich z wykorzystaniem jednego źródła danych, prowadzona w sposób dynamiczny, wskazując zmianę, jej zakres i kierunek (w tym w odniesieniu do roku bazowego) oraz – w przypadku niepożądanych tendencji – rekomendacje zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu wdrażania. Analiza wskaźnikowa powinna być realizowana co najmniej raz w roku.

| Tabela ewaluacyjna osiągnięcia celu strategicznego 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny | Oczekiwane rezultaty planowanych działań | Wskaźniki oceny osiągnięcia rezultatów | Realizacja TAK/NIE Uwagi |
| 1.1.1 | Rozwój gminnej infrastruktury drogowej Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg i chodników gminnych Poziom zadowolenia mieszkańców ze stanu dróg i chodników gminnych [oczekiwany trend: ] Liczba wypadków i kolizji na drogach gminnych, w tym z udziałem pieszych [oczekiwany trend:] |  |
| 1.1.2. | Rozwój lokalnego układu drogowego Integracja różnych form transportu Zwiększenie mobilności mieszkańców | Czas dojazdu do Warszawy [oczekiwany trend:] |  |
| 1.1.3 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ekologiczne oświetlenie - zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie uliczne Zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia | Odczuwalny przez mieszkańców poziom bezpieczeństwa publicznego [oczekiwany trend: ] Roczne zużycie energii na oświetlenie uliczne Roczne koszty eksploatacji oświetlenia [oczekiwany trend:] |  |
| 1.1.4. | Integracja różnych form transportu | Liczba miejsc integrujących różne formy transportu [oczekiwany trend: ] |  |
| 1.1.5 | Rozwój gminnej infrastruktury komunikacyjnej Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Długość wybudowanych i zmodernizowanych szlaków rowerowych Poziom zadowolenia mieszkańców i turystów z infrastruktury dla rowerów [oczekiwany trend: ] |  |
| 1.1.6 | Ekologiczny transport - zmniejszenie niskiej emisji | Poprawa jakości powietrza [oczekiwany trend: ] |  |
| 1.2.1 | Zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie dostarczania wody Poprawa warunków życia mieszkańców | Odsetek mieszkańców posiadających dostęp do sieci wodociągowej Ocena gminy jako miejsca do życia [oczekiwany trend: ] |  |
| 1.2.2 | Zwiększenie dostępności usług kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, zabezpieczenie możliwości przyjęcia i oczyszczenia ścieków z nowych i planowanych odcinków kanalizacji sanitarnej Poprawa warunków życia mieszkańców Ochrona i poprawa stanu środowiska | Odsetek mieszkańców posiadających dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej Odsetek mieszkańców posiadających dostęp do innych systemów oczyszczania ścieków Ocena gminy jako miejsca do życia Poziom zadowolenia mieszkańców z ochrony środowiska [oczekiwany trend: ] Poziom zanieczyszczenia wód [oczekiwany trend:] |  |
| 1.2.3 | Poprawa gotowości interwencyjnej służb ratowniczych Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Odczuwalny przez mieszkańców poziom bezpieczeństwa publicznego [oczekiwany trend: ] Czas dojazdu służb na miejsce zdarzenia [oczekiwany trend:] |  |
| 1.2.4 | Poprawa retencji Ochrona zasobów wodnych Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi | Liczba gospodarstw domowych, które zrealizowały inwestycję w zakresie poprawy retencji Pojemność obiektów retencji, w tym małej retencji [oczekiwany trend: ] |  |
| 1.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej budynków lub mieszkań prywatnych Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła na terenie gminy Poprawa jakości powietrza | Liczba gospodarstw domowych, które dokonały poprawy efektywności energetycznej budynku lub mieszkania [oczekiwany trend: ] Liczba gospodarstw domowych korzystających z nieekologicznych źródeł ciepła Poziom zanieczyszczenia powietrza [oczekiwany trend:] |  |
| 1.2.6 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Dywersyfikacja źródeł ciepła | Wskaźniki straty ciepła [oczekiwany trend:] Wytworzona energia odnawialna i jej udział w ogólnym bilansie energetycznym gminy [oczekiwany trend: ] |  |
| 1.2.7 | Promocja i kształtowanie postaw proekologicznych Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców | Liczba godzin zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i/lub liczba projektów na rzecz ochrony środowiska i limitacji zmian klimatycznych realizowanych przez szkoły oraz ich uczestników Liczba lokalnych organizacji działających na rzecz szeroko pojętej ekologii Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów [oczekiwany trend: ] |  |
| 1.3.1. | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i urządzeń w gminie Zwiększenie wykorzystania OZE w Gminie Poprawa jakości powietrza | Liczba obiektów, które wykorzystują energię z OZE [oczekiwany trend: ] Poziom zanieczyszczenia powietrza [oczekiwany trend:] |  |
| 1.3.2. | Poprawa efektywności energetycznej mieszkań prywatnych Zwiększenie wykorzystania OZE przez mieszkańców Poprawa jakości powietrza | Liczba gospodarstw domowych, które produkują energię z OZE [oczekiwany trend: ] Poziom zanieczyszczenia powietrza [oczekiwany trend:] |  |
| Tabela ewaluacyjna osiągnięcia celu strategicznego 2 |  |  |  |
| 2.1.1 | Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych Zwiększenie dostępności zabytków dla mieszkańców, jak również turystów i gości | Liczba zabytków pozostających w złym stanie technicznym [oczekiwany trend:] Liczba odnowionych zabytków oraz obiektów udostępnionych do zwiedzania lub w których zorganizowano wydarzenia kulturalne [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.1.2 | Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy Aktywizacja kulturalna mieszkańców Wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców | Liczba osób należących do grup kultywujących dziedzictwo kulturowe gminy Poziom przywiązania mieszkańców do gminy jako miejsca zamieszkania [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.1.3 | Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy | Liczba obiektów udostępnionych do zwiedzania Liczba nowoutworzonych obiektów turystycznych [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.1.4 | Promocja i upowszechnienie informacji na temat lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy | Liczba miejsc, zabytków oznaczonych na platformach informacji przestrzennej Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca, zabytki i atrakcje [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.1.5. | Promocja i upowszechnienie informacji na temat lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy | Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca, zabytki i atrakcje [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.2.1 | Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy Rozwój gospodarczy, wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy | Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca, zabytki i atrakcje [oczekiwany trend: ] Liczba mieszkańców gminy uzyskujących dochody z obsługi ruchu turystycznego [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.2.2 | Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy Rozwój gospodarczy, wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy | Liczba osób odwiedzających poszczególne miejsca, zabytki i atrakcje [oczekiwany trend: ] Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.2.3 | Rozwój gospodarczy, wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy | Liczba podmiotów świadczących usługi związane z wykorzystaniem walorów turystycznych Gminy [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.3.1 | Wzrost zainteresowania ofertą produktów lokalnych Wzrost obrotów pośród lokalnych producentów, hodowców, sprzedawców i przedsiębiorców | Liczba producentów, których produkty promowane są podczas lokalnych targów i wydarzeń Wysokość dochodów gminy pochodzących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na jej obszarze [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.3.2 | Poprawa warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Zwiększenie kompetencji lokalnych przedsiębiorstw w zakresie korzystania z finansowego wsparcia w ramach środków unijnych | Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z oferty IOB Liczba przedsiębiorców z terenu gminy, który uzyskali wsparcie finansowe w ramach środków unijnych na rozwój swojej działalności [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.3.3 | Wzrost przedsiębiorczości wśród osób do 30 roku życia | Liczba działalności gospodarczych założonych przez osoby fizyczne do 30 roku życia [oczekiwany trend: ] |  |
| 2.3.4 | Wzrost przedsiębiorczości lokalnej | Liczba nowych podmiotów wpisanych do rejestru REGON na terenie gminy Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1 tys. mieszkańców [oczekiwany trend: ] |  |
| Tabela ewaluacyjna osiągnięcia celu strategicznego 3 |  |  |  |
| 3.1.1 | Zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.1.2 | Poprawa warunków nauki Wyrównywanie szans edukacyjnych | Poziom zadowolenia rodziców z bazy oświatowej [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.1.3 | Poprawa jakości kształcenia, poprawa wyników egzaminów końcowych Zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży Wyrównywanie szans edukacyjnych | Poziom zadowolenia rodziców z jakości kształcenia Wyniki egzaminów końcowych [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.1.4 | Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców Poprawa zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców, w tym osób starszych | Liczba mieszkańców biorących udział w zajęciach do liczby mieszkańców ogółem [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.1.5 | Zwiększenie dostępności i jakości oferty spędzania czasu wolnego dla osób starszych i z niepełnosprawnościami Aktywizacja (kulturalna, społeczna, ruchowa) osób starszych i z niepełnosprawnościami Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Liczba projektów aktywizacji zawodowej, społeczno-kulturalnej i ruchowej osób starszych oraz z niepełnosprawnościami oraz ich uczestników [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.1.6 | Wzrost poziomu dostępności do usług publicznych świadczonych zdalnie Zwiększenie liczby spraw załatwianych elektronicznie Podniesienie jakości usług publicznych | Liczba e-usług publicznych [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.2.1 | Wsparcie oraz poprawa jakości życia i codziennego funkcjonowania osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, samotnych, niesamodzielnych itp. | Liczba oraz odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, w tym z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.2.2 | Wsparcie oraz poprawa jakości życia i codziennego funkcjonowania osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, samotnych, niesamodzielnych itp. Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami starszymi, chorymi, z niepełnosprawnościami, samotnymi, niesamodzielnymi itp. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Liczba oraz odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, w tym z powodu niepełnosprawności Liczba osób korzystających z usług opieki wytchnieniowej [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.2.3 | Promocja rodziny, wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Liczba oraz odsetek osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym objętych pomocą psychologiczną / terapeutyczną / rehabilitacyjną [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.2.4 | Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Liczba oraz odsetek osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.3.1 | Rozwój oferty kulturalnej dla różnych grup mieszkańców Poprawa jakości oferty kulturalnej dla różnych grup mieszkańców Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców | Liczba nowych zajęć stałych i czasowych oraz liczba ich uczestników w ofercie GOK Liczba nowych projektów kulturalnych realizowanych w partnerstwie co najmniej 2 podmiotów oraz liczba ich uczestników Poziom zadowolenia mieszkańców z oferty kulturalnej na terenie gminy [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.3.2 | Poprawa jakości bazy kulturalnej Poprawa dostępności bazy kulturalnej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami Zmniejszenie kosztów utrzymania (energia) bazy kulturalnej | Poziom zadowolenia mieszkańców z bazy kulturalnej na terenie gminy Liczba budynków w ramach bazy kulturalnej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [oczekiwany trend: ] |  |
| 3.3.3 | Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego Promocja i kształtowanie postaw aktywnych i prospołecznych Wzrost integracji i spójności społecznej | Liczba imprez na terenie gminy, w tym realizowanych w przestrzeniach publicznych, oraz ich uczestników Poziom zaufania społecznego [oczekiwany trend: ] |  |

Sprawozdawczość zostanie skoordynowana z nałożonym na gminy, zgodnie z dyspozycją art. 28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obowiązkiem opracowania i przedstawienia w terminie do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport powinien obejmować odniesienie się do strategii. Ponadto, zakłada się, że w połowie okresu obowiązywania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2022-2030, tj. w roku 2026, oraz po zakończeniu jej realizacji, tj. po roku 2030 - dokonana zostanie ewaluacja, rozumiana jako ocena interwencji według jej rezultatów, oddziaływania oraz potrzeb, które miała spełnić.

# Ramy finansowe i źródła finansowania

Ramy finansowe

Podstawę do określenia ram finansowych działań strategicznych stanowi budżet Gminy Chynów oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa. Gmina będzie realizować inwestycje przy z zachowaniu możliwości utrzymania nadwyżki budżetowej oraz w sposób nie zagrażający dyscyplinie finansów publicznych i umożliwiający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na realizację zaplanowanych inwestycji przeznaczane będą środki budżetowe Gminy oraz środki zewnętrzne. W celu oddania realności prognozy oraz rzetelności finansowego przedstawienia planowanych działań, wieloletnia prognoza finansowa uwzględniać będzie wszystkie wydarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową Gminy tj. czynniki makroekonomiczne, takie jak: PKB, inflacja, tempo wzrostu wynagrodzeń, czy planowane zmiany systemowe np. w podatkach dochodowych. Na tej podstawie wyznaczane będą możliwe do przeznaczenia limity wydatków w poszczególnych latach na wyznaczone przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w Strategii. W przypadku zaciągania zwrotnych źródeł finansowania, kształt wskaźnika obsługi zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku prognozy powinien uwzględniać obsługę dodatkowych zobowiązań Gminy. Aktualnie niski wskaźnik zadłużenia Gminy w WPF - poniżej 10%, wskazuje na zdolność do zaciągania zobowiązań na potrzeby przyszłych inwestycji.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Chynów na lata 2023-2029, Gmina posiada potencjał inwestycyjny Gminy rozumiany jako suma środków finansowych pozostałych do dyspozycji, po pokryciu wszystkich bieżących kosztów funkcjonowania (wydatków bieżących) oraz spłacie obecnie zaplanowanych rat kapitałowych (rozchodów), w latach realizacji Strategii.

Potencjalne źródła finansowania działań określonych w Strategii

Gmina Chynów na bieżąco analizuje potencjalne źródła finansowania na realizacją planowanych inwestycji. Obejmują one przede wszystkim:

- środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym regionalne, powiatowe oraz środki własne gminy,

- środki pochodzące z budżetu państwa (pozostające w dyspozycji poszczególnych ministerstw, dedykowane fundusze i programy),

- środki funduszy celowych, np. pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatyw Wspólnotowych oraz Wspólnej Polityki Rolnej (programy operacyjne 2021-2027 na poziomie krajowym i regionalnym),

- inne fundusze ze źródeł europejskich jak np. fundusze norweskie i fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- środki sektora prywatnego, w tym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fundusze sektora pozarządowego,

- kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe,

- dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach specjalnych linii budżetowych, np. tarcz antykryzysowych.

Z punktu widzenia dostępności środków zewnętrznych oraz optymalnego poziomu dofinansowania, najistotniejszym źródłem finansowania, zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych, jak i projektów społecznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich, są fundusze europejskie. Polityka spójności na lata 2021-27 obejmuje następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Ma on łagodzić dysproporcje w rozwoju europejskich regionów i zmniejszać braki w zakresie rozwoju regionów znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji.

- Fundusz Spójności służy redukowaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. W jego ramach realizowane są strategiczne projekty w obszarach ochrony środowiska i transportu, w tym transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).

- Europejski Fundusz Społeczny+ ma być głównym narzędziem UE służącym zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS+ będzie obejmować obecnie rozproszone instrumenty: EFS, Inicjatywę na rzecz osób młodych (YEI), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Podział środków na programy krajowe przedstawia się następująco:

- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Planowany budżet to: ponad 25 mld euro.

- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Planowany budżet to ok 7,9 mld euro.

- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców. Planowany budżet FERC to ok. 2 mld euro.

- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. W puli FEPW jest ok. 2,5 mld euro.

- Wspólna Polityka Rolna na lata 2021-2027 – możliwości dofinansowania w ramach interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz w ramach Leader/Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność.

- Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – biorąc pod uwagę harmonogram prac zamieszczony na stronie internetowej: www.funduszedlamazowsza.pl , Program zostanie przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej do końca 2021 r. Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest na II połowę 2022 r.

Ramowe obszary wsparcia obejmują:

- Priorytet I – Bardziej konkurencyjne i inteligentne Mazowsze.

- Priorytet II – Bardziej zielone Mazowsze.

- Priorytet III – Lepiej połączone Mazowsze.

- Priorytet IV – Wyższa jakość życia na Mazowszu.

- Priorytet V – Aktywne zawodowo Mazowsze.

- Priorytet VI – Nowoczesna i dostępna edukacja na Mazowszu.

- Priorytet VII – Aktywna integracja oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.

- Priorytet VIII – Mazowsze bliższe obywatelom.

Znaczenie i potrzeba tworzenia Strategii Rozwoju Gminy, Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN.

https://www.chynow.pl/o-gminie/polozenie#cnt,

GUS, stan na 31.12.2021 r.

Ibidem

GUS, Prognoza ludności na lata 2017-2030.

2 335 osób w 2030 r.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html, 06.02.2023 r.

1 128 gospodarstw, PSR 2020, GUS

Za https:// www.grojec24.net/

https://bdl.stat.gov.pl,

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Chynow

dane za 2021 r., GUS

Ustawa o ochronie przyrody, Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.

Dane za 2021 r., GUS

Ustawa z dn. 16.04. 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880, z późn.  zm.

Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim, Raport wojewódzki za rok 2020, Warszawa 2021 r., GIOŚ.

https://ongeo.pl/geoportal/gmina-chynow/fotowoltaika, 10.02.2023 r.

Program Rewitalizacji Gminy Chynów na lata 2016 – 2024, Chynów 2017.

https://www.spgch.pl

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/frekwencja

https://ongeo.pl/geoportal/gmina-chynow/fotowoltaika, 10.02.2023 r.

Dane za 2021 r., GUS

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów

Strategia Rozwoju Gminy – poradnik praktyczny, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej